| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 市政府车辆执法中心经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 秦剑 | 联系电话 | 55577366 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 341.00 | 261.68 | 254.16 | 10 | 97.13% | 9.71 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 341.00 | 261.68 | 254.16 | — | 97.13% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 在全年实现市级普通行政执法车辆保障“行政执法力量不削弱，重点任务跟得上”；有效响应各有关行政执法单位所用新能源执法车辆免费维修保养服务；及时响应各有关行政执法单位在北京市行政区域内公务用车服务。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行基本匹配，能够有效响应各有关行政执法单位所用新能源执法车辆免费维修保养服务，能够及时响应各有关行政执法单位在北京市行政区域内公务用车服务，使各行政执法力量得到保障，应急保障能力得到提升。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 租赁新能源汽车 | 70辆 | 54辆 | 10 | 5.00 | 根据各执法单位的实际车辆使用需求以及每季度统计上报的车辆派车次数、行驶里程数等，动态跟踪调整新能源车的实际使用数量。 |
|  |  | 质量指标 | 维修保养响应率 | 达到100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 应急保障响应率 | 达到100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 签订合同时间 | 2020年7月 | 按期完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 完成车辆交付 | 合同签订后15日内 | 按期完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 | 341万元以内 | 254.16 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效果指标 （40分） | 效益指标 | 应急保障能力 | 得到提升 | 基本达到预期效益 | 40 | 35.00 | 应急保障能力水平的数据分析有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 89.71 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 公务用车更新购置项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 韩文忠、齐东华、于渤志、安荣军 | 联系电话 | 55567601 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 858.95 | 858.95 | 840.55 | 10 | 97.86% | 9.79 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 858.95 | 858.95 | 840.55 | — | 97.86% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 报废老旧汽车，进行公务用车更新购置，为机关公务用车提供有力保障。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行基本匹配，报废老旧汽车19辆，更新购置公务用车33辆，为机关公务工作用车提供了有力保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成客车购置 | 4辆 | 1辆 | 5.00 | 2.00 | 根采购预算和实际采购需求调整 |
|  |  |  | 完成轿车购置 | 16辆 | 32辆 | 5.00 | 2.00 | 根采购预算和实际采购需求调整 |
|  |  | 质量指标 | 车辆安全性抽检合格率 | 达到100% | 达标 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  |  | 应急保障响应率 | 达到100% | 达标 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 签订合同时间 | 2020年7月 | 按时限完成 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  |  | 完成车辆交付时间 | 合同签订后3个月内 | 按时限完成 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 809.956825 | 840.56 | 10.00 | 10.00 | 采购预算调整 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 机关公务用车服务保障 | 完善机关公务用车服务体系的建设，保证公务用车工作正常运转 | 达到预期 | 40.00 | 35.00 | 保障服务能力有待进一步提升 |
| 总 分 | 100.00 | 88.79 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 机关后勤服务保障经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 武军、孙圣盛、赵培泉、韩文忠、卢广林 | 联系电话 | 55575217 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 3,112.25 | 3,112.25 | 2,732.17 | 10 | 87.79% | 8.78 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 3,112.25 | 3,112.25 | 2,732.17 | — | 87.79% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 根据机关大楼历年后勤资金使用情况合理安排，使得机关事务保障到位，后勤服务工作顺利开展。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行基本匹配，为保障机关正常运转提供资金支撑。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 电开水器维保工作 | 1项 | 1项 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 市机关事务局食材采购工作 | 1项 | 1项 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 食堂后厨设备更新工作 | 1项 | 1项 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 劳务派遣人员工资 | 1项 | 1项 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 五大家医疗保障 | 1项 | 1项 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 各项后勤服务工作要求 | 符合工作要求 | 达标 | 15.00 | 10.00 | 量化分析不充分 |
|  |  | 时效指标 | 机关大楼后勤服务保障 | 全年 | 全年 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 3112.25 | 2732.17 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障副中心行政办公区正常运转 | 保障正常 | 保障正常 | 40.00 | 35.00 | 量化分析不充分 |
| 总 分 | 100 | 88.78 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 市机关事务局业务经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 屈丽萍、张春峰、殷玉文、王挺 | 联系电话 | 55575023 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1,122.14 | 908.00 | 878.50 | 10 | 96.75% | 9.68 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1,122.14 | 908.00 | 878.50 | — | 96.75% | — |
|  | 上年结转资金 |  | - |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | - |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 根据市机关事务局历年业务资金使用情况合理安排，具体工作内容涵盖会议类、课题研究类、印刷宣传类、办公设备购置类、因公出国经费类、法律与财务评审中介服务类、培训类等内容，保障市机关事务局履职工作的顺利开展。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行相匹配，完成了会议、课题研究、印刷宣传、办公设备购置、法律与财务评审中介服务、培训等工作任务，确保了市机关事务局履职工作的顺利开展。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 会议 | 1项 | 1项 | 1.00 | 0.50 | 因新冠肺炎疫情影响，任务调整 |
|  |  |  | 课题研究 | 1项 | 1项 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 印刷宣传 | 1项 | 1项 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 办公设备购置 | 1项 | 1项 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 因公出国 | 1项 | 0 | 1.00 | 0.00 | 因新冠肺炎疫情影响取消 |
|  |  |  | 法律与财务评审中介服务 | 1项 | 1项 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 科博会保障 | 1项 | 1项 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 培训 | 1项 | 1项 | 1.00 | 0.50 | 因新冠肺炎疫情影响，任务调整 |
|  |  | 质量指标 | 机关事务局各项业务工作需求 | 符合需求 |  | 7.00 | 5.00 | 量化分析不充分 |
|  |  |  | 局机关各项工作标准 | 符合标准 |  | 8.00 | 4.00 | 量化分析不充分 |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时限 | 2020年12月31日前完成 |  | 15.00 | 13.00 | 因新冠肺炎疫情影响，任务调整 |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 1291 | 878.5 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障市机关事务局日常工作顺利开展 |  | 有效保障 | 40.00 | 35.00 | 量化分析不充分 |
| 总 分 | 100 | 84.68 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 北京市市级单位集中办公区建设保障经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 李志淳、张宏宇、陈小平 | 联系电话 | 55575088 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 2,175.00 | 2,175.00 | 1,390.06 | 10 | 63.91% | 6.39 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 2,175.00 | 2,175.00 | 1,390.06 | — | 63.91% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 2018年机构改革、北京市级机关搬迁城市副中心后，入驻单位及需求发生变化，需对行政办公区C1及C5楼群、台基厂8号院及文物楼配备家具、公共区域电器、导视系统、除尘毯等，保障正常工作需要；需要对行政办公区原有设备设施进行功能性改造（财务加防盗门）等；需对原东四六条办公区及台基厂8号院进行修缮改造，保障国有资产保值。 | 年初设定的绩效目标大部分实现，项目进度与预算执行匹配性不足，办公设备设施配置、修缮改造大部分完成。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 办公设备设施配置 | 为行政办公区C1及C5楼群配备办公家具、公共区域电器、导视系统、除尘毯、窗帘共5类办公设备设施 | 5类办公设备设施的购置基本完成 | 4.00 | 3.00 | 数据中心入驻单位未确定，无法开展相应采购工作；配送中心因建设方案未确定，未开展相应采购。 |
|  |  |  | 修缮改造 | 保障行政办公区第一批35家搬迁部门的功能性改造需求及维修需求，对原东四六条办公区进行修缮改造 | 修缮改造基本完成 | 6.00 | 4.50 | 因工作任务调整，东四六条项目未实施。 |
|  |  | 质量指标 | 办公设备设施配置 | 购置家具、设备设施符合使用方需求及专家论证技术参数标准 | 达标 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  |  | 修缮改造 | 改造及维修工作达到行政办公区35家搬迁部门的需求标准 | 达标 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 办公设备设施配置 | 根据C1、C5楼群竣工完成时间及采购需求的确定，及时开展招标采购程序 | 按工作计划及时开展工作 | 7.00 | 6.00 | 数据中心入驻单位未确定，无法开展相应采购工作；配送中心因建设方案未确定，未开展相应采购。 |
|  |  |  | 修缮改造 | 根据行政办公区、东四六条办公区的维修改造需求及时开展工作 | 按工作计划及时开展工作 | 8.00 | 7.00 | 因工作任务调整，东四六条项目未实施。 |
|  |  | 成本指标 | 项目成本总额控制 | 不超过2175万元 | 1,390.06万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 办公设备设施配置 | 保障行政办公区正常工作需要 | 有效保障 | 15.00 | 12.00 | 配置效能有待进一步提升 |
|  |  |  | 修缮改造 | 保障功能性需要及正常工作的开展，保障国有资产保值增值 | 有效保障 | 25.00 | 22.00 | 修缮改造的效果有待进一步分析 |
| 总 分 | 100 | 85.89 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 北京城市副中心行政办公区临时租赁项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 李志淳 | 联系电话 | 55575088 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 2020年度继续在潞城镇庙上村租赁信访临时接待场所，保障信访接待、行政复议工作；在潞城镇庙上村租赁场所，为行政办公区武警执勤部队提供临时驻地，保障行政办公区武警24小时执勤需要；在召里村租赁文印中心周转用房，为文印中心提供临时办公场所，保障市级机关文印需求。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行基本匹配，2020年度完成了信访临时接待场所、行政办公区武警执勤部队临时驻地、文印中心周转用房的租赁保障任务。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 信访临时接待场所建筑面积 | 1324平方米 | 1324平方米 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 可容纳信访人员数量 | 100人 | 100人 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 武警临时驻地营房建筑面积 | 约7400平米 | 约7400平米 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 可容纳武警住宿人数 | 约500人 | 约500人 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 文印中心临时办公、印刷场所建筑面积 | 约3500平米 | 约3500平米 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 文印中心提供机关文印服务单位 | 市委、人大、政府、政协机关 | 市委、人大、政府、政协机关 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 信访接待场所信访接待、行政复议临时办公需要 | 满足临时办公需要 | 达标 | 5.00 | 3.00 | 量化分析不充分 |
|  |  |  | 武警部队临时驻地营房保障武警驻地及执勤临时驻地需求 | 满足临时驻地需求 | 达标 | 5.00 | 3.00 | 量化分析不充分 |
|  |  |  | 文印中心周转用房保障满足文印中心办公及印刷临时办公需求 | 满足临时办公需求 | 达标 | 5.00 | 3.00 | 量化分析不充分 |
|  |  | 时效指标 | 租赁费用标准制定及合同签订 | 2020年6月底前完成 | 基本完成 | 5.00 | 2.00 | 依据评审进度有所延迟 |
|  |  |  | 办公区临时租赁使用保障期限 | 2020年度全年范围内的 | 按期完成 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 800.00 | 800.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 临时租赁服务保障 | 有效保障信访服务接待工作、行政办公区武警执勤工作及行政办公区文印服务工作正常开展。 | 基本实现预期效益 | 40.00 | 35.00 | 量化分析不充分 |
| 总 分 | 100 | 86.00 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 城市副中心行政办公区安防工作经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市机关事务管理局 143 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 马永平 | 联系电话 | 55575252 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过购买安全服务的方式，为搬迁入驻单位所在的办公楼群配置保安，用于门岗、巡逻、访客登记、内部秩序维护等；对保安员进行业务和技能培训，配备防护装备，用于保安执勤需要；购买消防运维服务和年检服务，确保消防设备保持正常工作状态，确保有火情时，有效发挥灭火状态。配备消防标识，以及消防器材，提高单位疏散指示逃生能力和扑救初期火灾能力。通过为行政办公区地下停车场安装交通安全设施，规范交通秩序，提高行政办公区地下停车场的停车流转率，减少寻车时间、行车里程。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行基本匹配，完成了购买安全服务、安保人员业务和技能培训、消防运维服务和年检服务、行政办公区地下停车场安装交通安全设施等各项安防工作。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 保安服务 | 2020年度配备700个保安，安保覆盖A1-A4、B1-B4、C1、C2、C5、C6等12个办公区，覆盖建筑面积约为149万平方米，安保覆盖单位约35个机关部门，为14700人提供安保服务 | 按目标数量完成 | 3.00 | 2.50 | C5、C6办公区未交付 |
|  |  |  | 安全设备设施购置 | 根据行政办公区安保工作需要完成保安个人防护用品购置，为C1、C5、C7地下停车场安装交通安全设施 | 按目标数量完成 | 3.00 | 2.50 | C5办公区未交付 |
|  |  |  | 消防设施维护、检测 | 为A1-A4、B1-B4、C1、C2、C5、C6等12个办公区提供消防设施消电检检测，覆盖建筑面积约为149万平方米，消防年检1次 | 按目标数量完成 | 4.00 | 3.00 | 未确定消防设施维保主管单位;C5、C6工程办未移交 |
|  |  | 质量指标 | 保安服务 | 安保岗位出勤率 | 100% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | 安保服务单位投诉率 | ≤12起 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 安全设备设施购置 | 购置配备的安保、消防设施设备符合国家标准、验收合格 | 达标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 消防设施维护、检测 | 消防年检报告经公安局、消防局认可，具有法律效应 | 达标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 保安服务 | 中控室值班、门岗值班全年24小时*7天值班 | 全年24小时*7天值班 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 安全设备设施购置 | 12月底前完成安保设施设备购置及地下停车场交通安全设施安装 | 按期限完成 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 消防设施维护、检测 | 全年范围内提供消防设施维护工作，12月底前完成消防年检工作 | 按期限完成 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 保安服务项目经费总额控制 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 安全设备设施购置项目经费总额控制 | 250.00 | 250.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 消防设施维护、检测项目经费总额控制 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.00 | 4.00 |  |
|  | 效果指标 （40分） | 效益指标 | 保安服务 | 通过项目开展，有效保障办公区治安环境安全，不发生办公区重大治安责任事件。 | 达到预期效益 | 10.00 | 8.00 | 保安服务能力有待进一步提升 |
|  |  |  | 安全设备设施购置 | 通过项目开展，提高治安巡查、消防等安全工作的效率，降低安全事件的发生；提高行政办公区地下停车场的停车流转率，减少寻车时间、行车里程。 | 达到预期效益 | 15.00 | 12.00 | 安全设备设施效能有待进一步提高 |
|  |  |  | 消防设施维护、检测 | 保障办公区消防环境安全，不发生办公区重大消防责任事件。 | 达到预期效益 | 15.00 | 11.00 | 消防设施效能有待进一步提高 |
| 总 分 | 100 | 89.00 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 民生金融中心E座租赁项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 梁彦斌 | 联系电话 | 55575079 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 6,043.00 | 6,043.00 | 6,043.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 6,043.00 | 6,043.00 | 6,043.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为保障正常工作开展及安全需要，2020年度1-6月继续租用民生金融中心E座整栋、B座九层等作为应急指挥临时周转办公区。 | 年初设定的绩效目标基本实现，项目进度与预算执行基本匹配，完成了2020年1-6月续租民生金融中心的临时周转办公区租赁保障工作，为工作开展及安全运转提供了支持保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 租赁民生金融中心周转办公场所 | 写字楼3万平方米，平房院208平方米、地下车位174个和楼外停车场 | 核心区20层、25848.95平米内 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 实现封闭式管理 | 24小时 | 24小时 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 租金缴纳时间 | 2019年12月份完成合同签订，按季度及时缴纳租金 | 按合同约定的期限及时缴纳租金 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 6043 | 6043 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障应急指挥中心正常工作开展及安全需要 | 保障临时办公需要 | 满足保障要求 | 40.00 | 28.00 | 量化分析不充分 |
| 总 分 | 100 | 88.00 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 机动经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 殷玉文 | 联系电话 | 55575050 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 解决市机关事务管理局确定的新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本支出及解决财政政策确定的新增要求，发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等。 | 实现年初设定的绩效目标，项目进度与预算执行基本匹配，完成了临时性保障任务。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成使用范围内工作 | 根据实际内容需求 | 按规定完成使用范围内的工作临时性保障任务 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 各类项目管理要求及各项经费要求 | 严格执行 | 严格执行 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 500 | 500 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 市机关事务局临时、紧急项目、政策确定的新增要求等得到解决 | 得到解决 | 得到解决 | 40.00 | 30.00 | 量化分析不充分 |
| 总 分 | 100 | 90.00 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 办公用房信息系统升级改造项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 王春江 | 联系电话 | 55575266 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1,106.57 | 1,106.57 | 1,101.44 | 10 | 99.54% | 9.95 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1,106.57 | 1,106.57 | 1,101.44 | — | 99.54% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成北京市办公用房信息管理系统升级改造项目升级项目部分开发、项目验收，有效利用办公用房管理数据，提高办公用房业务办理效率，提升办公用房保障服务能力。 | 项目完成总体较好，绩效目标达到预期。项目进度与预算执行基本相匹配，完成了系统系统平台搭建、行政办公区办公用房数据采集与录入、清查数据导入，以及行政办公区全景及其它重点办公区全景的拍摄、加工、发布、应用等各项工作任务，为办公用房日常管理工作提供了技术支撑，提高了办公用房业务办理效率，提升了办公用房保障服务能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 行政办公区CAD图纸处理 | 135平方米 | 135平方米 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 行政办公区三维全景拍摄 | 45万平米 | 135万平米 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 原始清查数据导入 | 2000万平米房产及8亿亩土地数据 | 2000万平米房产及8亿亩土地数据 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 系统开发数量 | 1个 | 1个 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 系统故障率 | ≤1% | 0.8% | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 10分钟 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 系统安装部署时间 | 在2020年12月31日之前完成系统部署与上线试运行 | 2021年3月 | 7.00 | 5.00 | 签署日期2020年12月7日。合同签订后三个月内完成系统的全部软件开发工作并上线和初验，系统试运行时间为六个月。 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1,106.57 | 1,101.44 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 办公用房业务办理效率 | 显著提升 | 显著提升 | 30.00 | 25.00 | 办公用房业务办理效率有待进一步提高 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 7.50 | 调查样本、调查方法及统计数据分析不足，有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 90.45 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 公务用车信息管理系统升级改造项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 王春江 | 联系电话 | 55575266 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 659.75 | 659.75 | 652.68 | 10 | 98.93% | 9.89 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 659.75 | 659.75 | 652.68 | — | 98.93% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成北京市公务用车信息管理系统升级项目的开发、验收，有效利用公务用车管理数据，提高公务用车业务办理效率，提升公务用车保障服务能力。具体包括： （1）完成项目申报、立项、招标、合同事项。 （2）建立全市党政机关、直属事业单位一级单位基本信息。 （3）建立全市党政机关、事业单位、国企单位车辆基本信息。 （4）完成车辆实时定位查看和历史轨迹回放。 | 项目完成总体较好，预定目标基本达到预期。项目进度与预算执行基本匹配，完成了北京市公务用车信息管理系统升级项目的开发、验收以及车辆实时定位查看和历史轨迹回放等车辆信息管理工作，为公车日常管理提供了技术支撑，提高了公务用车业务办理效率，提升了公务用车保障服务能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 建立全市党政机关、直属事业单位一级单位基本信息 | 125 | 125 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 建立全市党政机关、事业单位、国企单位车辆基本信息 | 59527 | 59527 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤1% | ≤1% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 车辆实时定位查看和历史轨迹回放 | 全天24小时不间断 | 全天24小时不间断 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间结点 | 2020年12月底完成 | 2021年4月 | 7.00 | 5.00 | 合同签署日期2020年12月17日；补充协议签署日期2021年4月29日。验收入库单的取得时间为2021年4月27日。 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 659.75 | 652.68 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 公务用车业务办理效率 | 显著提升 | 显著提升 | 30.00 | 25.00 | 公务用车业务办理效率有待进一步提高 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 7.50 | 调查样本、调查方法及统计数据分析不足，有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 90.39 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 北京市市级单位集中办公区建设保障经费（二期） |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 李志淳、陈小平、武军 | 联系电话 | 55575088 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 2,856.00 | 2,856.00 | 2,002.99 | 10 | 70.13% | 7.01 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 2,856.00 | 2,856.00 | 2,002.99 | — | 70.13% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 根据副中心行政办公区入驻单位及市级单位集中办公需求，开展行政办公区配送中心、警卫联勤楼开办采购，包括信息化设备、电器及物资等；建国门内大街13号院及警卫联勤楼的相关信息化设备采购；武警政治环境和各类标牌加工服务采购；贡院西街8号空调设备及加值班宿舍布草采购等多项采购工作，保障入驻单位正常工作生活需要。 | 项目完成总体良好，绩效目标基本达到预期。项目进度与预算执行基本匹配，完成了配送中心、警卫联勤楼的开办采购以及建国门内大街13号院及警卫联勤楼的相关信息化设备采购等多项采购工作，为副中心行政办公区入驻单位及市级单位集中办公需求提供资金支持保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 专用设备购置 | 配送中心、警卫联勤楼厨房设备、厨杂用具、垃圾降解设备 | 警卫联勤楼完成 | 3.00 | 1.50 | 配送中心因设计方案调整未完成 |
|  |  |  | 办公设备购置 | 配送中心、警卫联勤楼家具、空调及其他电器采购 | 警卫联勤楼完成 | 2.00 | 1.00 | 配送中心因设计方案调整未完成 |
|  |  |  | 信息网络及软件购置更新 | 警卫联勤楼、建国门内大街13号院及警卫联勤楼的相关信息化设备；智能会议系统设备等信息化设备采购 | 按计划数量完成采购 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 其他设施及物资采购 | 警卫联勤楼的地下车库交通设施工程及地下车库引导系统等其他设施及物品采购 | 按计划数量完成采购 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 设备设施故障率 | ≤1% | ≤1% | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备设施交付使用时间 | 根据配送中心、警卫联勤楼的楼群竣工验收时间及相关单位需求，及时开展采购工作。 | 警卫联勤楼完成 | 15.00 | 8.00 | 配送中心因设计方案调整，任务延迟 |
|  |  | 成本指标 | 项目成本总额控制 | 2,856.00 | 2,002.99 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备设施配置效能 | 保障相关单位的正常工作、生活需要 | 有效保障 | 30.00 | 25.00 | 设备设施配置效能有待进一步提高 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 7.50 | 调查样本、调查方法及统计数据分析不足，有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 80.01 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 机关后勤服务保障经费（二期） |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 李永刚、马永平、王尚成 | 联系电话 | 55577529 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 23,797.00 | 23,797.00 | 23,797.00 | 10 | 100% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 23,797.00 | 23,797.00 | 23,797.00 | — | 100% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 根据历年后勤资金使用情况合理安排，保障机关后勤服务，使得机关后勤保障到位，后勤服务工作顺利开展。 | 项目完成总体较好，绩效目标基本实现，项目进度与预算执行相匹配，为保障机关后勤服务提供资金支撑。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 服务保障人数 | 1.2万人 | 1.2万人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 服务保障范围 | 副中心行政办公区（A1、A2、A3、A4；B区及C1、C2、C7）、建国门内13号院、台基厂院落、北池子35号院、民生金融中心办公区等办公地点 | 副中心行政办公区（A1、A2、A3、A4；B区及C1、C2、C7）、建国门内13号院、台基厂院落、北池子35号院、民生金融中心办公区等办公地点 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 各项后勤服务工作要求 | 符合工作要求 | 达标 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 后勤服务保障时效 | 全年 | 全年 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 23,797.00 | 23,797.00 | 6.00 | 6.00 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障机关工作正常开展以及设备正常运转 | 保障正常 | 保障正常 | 30.00 | 25.00 | 保障能力有待进一步提高 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 入驻单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 7.50 | 调查样本、调查方法及统计数据分析不足，有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 88.50 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 国家文物局三处办公场所维修改造项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 张宏宇 | 联系电话 | 55575379 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 958.00 | 958.00 | 940.22 | 10 | 98.14% | 9.81 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 958.00 | 958.00 | 940.22 | — | 98.14% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过对国家文物局三处（东四219号、砖角楼胡同5号、如意里1号）办公场所维修改造，改善其因年代久远、功能不满足需求的状况，保障入驻单位日常办公场所正常运转。 | 项目完成总体较好，绩效目标基本达到预期。项目进度与预算执行基本匹配，完成了国家文物局三处办公场所维修改造工程，改善了三处办公场所功能，为入驻单位日常办公提供了基础设施支持保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 东四219号办公用房维修改造工程 | 1项工程，计1787平方米。 | 1项工程，计1787平方米。 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 砖角楼胡同5号办公楼维修改造工程 | 1项工程，计1530平方米。 | 1项工程，计1530平方米。 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 西城区如意里1号办公用房维修改造工程 | 1项工程，计1464平方米。 | 1项工程，计1464平方米。 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收通过率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程工期 | 预计2020年8月底之前完成 | 东四219号按期完工；砖角楼胡同5号9月完工；西城区如意里1号10月完工 | 15 | 5.00 | 因使用单位对设计方案进行调整，外立面施工根据属地政府部门要求调整时间，砖角楼胡同5号和西城区如意里1号两个项目实际完成时间与计划有所偏差 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总额控制 | 958.00 | 940.22 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障入驻单位日常办公场所正常使用 | 有效保障 | 有效保障 | 40 | 35.00 | 工程验收投入使用后的状况对比分析不足，有待进一步完善。 |
| 总 分 | 100 | 84.81 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 台基厂8号院配套场所修缮改造项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 梁彦斌 | 联系电话 | 55575079 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 3,939.00 | 3,939.00 | 3,931.62 | 10 | 99.81% | 9.98 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 3,939.00 | 3,939.00 | 3,931.62 | — | 99.81% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过对台基厂8号院配套场所维修改造，实现原市总工会西院、8号院4号楼市政管线与“303”工程的物理分隔，保障8号院办公场所正常、安全运转。 | 项目完成总体较好，绩效目标基本达到预期。项目进度与预算执行基本匹配，完成了台基厂8号院配套场所的阶段性修缮改造任务，保障了8号院办公场所正常、安全运转。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 改造面积 | 4964平方米 | 4964平方米 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收通过率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程工期 | 预计2021年1月底之前完成 | 2021年1月 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总额控制 | 3,939.00 | 3,931.62 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障老干部活动场所正常使用 | 有效保障 | 有效保障 | 40.00 | 35.00 | 工程验收投入使用后的状况对比分析不足，有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 94.98 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 民生金融中心租赁项目 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |
| 项目负责人 | 梁彦斌 | 联系电话 | 55575079 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 7,810.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 7,810.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为保障正常工作开展及安全需要，续租民生金融中心E座整栋、B座九层及南侧平房等作为入驻单位临时周转办公区。 | 项目完成总体良好，，绩效目标基本达到预期。项目进度与预算执行相匹配，为入驻单位正常工作开展及安全运转提供了支持保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 租赁面积 | 25848.95平方米 | 25848.95平方米 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 实现封闭式管理 | 24小时 | 24小时 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 租金缴纳时间 | 按季度及时缴纳租金 | 按合同期限缴纳租金 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 7,810.00 | 7,810.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障入驻单位正常工作开展及安全需要 | 保障临时办公需要 | 满足临时办公需要 | 30.00 | 25.00 | 保障能力有待进一步提高 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 入驻单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 7.50 | 调查样本、调查方法及统计数据分析不足，有待进一步完善 |
| 总 分 | 100 | 92.50 | — |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 北京会议中心差额事业单位差额补助经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位： | 北京会议中心 |
| 项目负责人 | 袁国清 | 联系电话 | 84901668 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | — | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成北京会议中心5号楼装修改造工程，包括但不限于：土建工程、设备工程、机电工程装修工程及拆除等相关设备设施的升级体目改造，改善北京会议中心5号楼会议服务保障相关的基础性工作，保障北京会议中心5号楼服务工作的正常进行，从而提升北京标会议中心会议服务的综合性实力与水平。 | 项目内容变更但年初设定绩效目标未作相应变更，但项目经费实际支出已经上级单位市机关事务局党组会批准变更实施，部分完成指标具有可衡量性、考核性，总体执行情况尚可。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成北京会议中心5号楼的4项装修改造工程 | 土建工程、设备工程、机电工程绩机北京会议中心5号、装修工程及拆除等相关设备设施的升级、改造 | 完成六号楼会议室装修、东配电室高压柜改造、真空热水锅炉维保等其他基础设施、设备改造工程，以及水、电、燃气等日常运行维护工作 | 10.00 | 5.00 | 用于年初项目之外的其他项目。北京会议中心2020年差额补助经费1000万元原计划用于会议中心5号客房楼改造，由于年初“新冠疫情”爆发，会议中心为全力做好接待服务“全国两会”服务保障工作，实行了全封闭管理，上半年处于无会议、无收入状态，会议中心资金面临很大压力，经机管局党组会批准推迟改造计划。为此2020年差额经费1000万元改为用于公用经费及日常维修改造。但此项目变更未同时变更年初设定的绩效目标。 |
|  |  | 质量指标 | 北京会议中心接待服务保障工作要求，以及工程改造的相关行业标准 | 符合工作要求及工作标准 | 达到建设、监理规定的合同要求，设备合格率100% | 15.00 | 13.50 | 完成质量标准待明确、细化 |
|  |  | 时效指标 | 5号楼竣工验收工作时间 | 2020年8月底前 | 按照合同约定工期完成 | 15.00 | 13.00 | 用于年初项目之外的其他项目。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制 | 1000 | 1000 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 效益指标 | 保障服务工作正常进行 | 保障北京会议中心5号楼标服务工作的正常进行 | 基本达到预期效益 | 40.00 | 30.00 | 用于年初项目之外的其他项目 |
| 总 分 | 100 | 81.50 | — |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 业务活动经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位 | 北京宽沟会议中心 |
| 项目负责人 | 龚建华 | 联系电话 | 13311318375 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 1392.497 | 1392.497 | 1392.497 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 | 1392.497 | 1392.497 | 1392.497 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 用于我单位物业、维修（护）等运行开支,保证单位日常工作正常运转 | 通过物业服务、电梯维修维护等工作，做好单位全年后勤服务保障 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 客梯、食梯维护数量 | ≥43部 | 43部 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 物业人员服务频次 | 按照合同约定执行 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 物业管理服务达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 电梯维护质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 物业人员服务时长 | 按照合同约定执行 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按时支付劳务费用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 物业管理成本 | 不高于北京市一般标准 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设施设备保障程度 | 设施更便利、更舒适 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 项目开展没有直接经济效益，但优美的绿化环境及整洁的卫生会促进区域经济收入增长。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 物业运行情况 | 平稳 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 区域相对较封闭，影响范围相对较小。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 做好后勤服务管理，完成会议服务保障 | 满足会议服务需求 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 今年完成为今后项目实施打下良好基础 | 满足持续服务需求 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 | 职工对物业管理的满意程度 | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

| 项目名称 | 草坪更新 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位 | 北京宽沟会议中心 |
| 项目负责人 | 龚建华 | 联系电话 | 13311318375 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 | 300 | 300 | 300 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成北京宽沟会议中心区域内15万平米冷季型草坪更新工作。保障宽沟优美的环境绿化美化，提升会议中心的环境质量，为保障会议、培训等工作的开展提供良好环境条件。 | 通过项目的开展，圆满完成了北京宽沟会议中心区域内15万平米冷季型草坪更新工作。为保障会议、培训等工作的开展提供了良好环境条件。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成15万平米面积草坪更新工作 | 大于等于15万平米 | 15万平米 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：是否达到国标或北京市行业内相关规定标准要求 | 合格率100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：是否按时保质保量的完成 | 按照合同约定工期 | 3个月内 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：是否在预设成本总量控制范围内 | 不超过合同金额 | 300万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生经济价值，促进区域经济发展 | 间接促进区域经济发展 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 项目开展没有直接经济效益，但优美的绿化环境会促进区域经济收入增长。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目实施是否对区域人文环境产生影响 | 间接促进区域人文环境提升 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 区域相对较封闭，影响范围相对较小。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：项目实施是否对周边生态环境产生正面影响 | 直接影响提升区域生态环境 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后在一定时期持续效果 | 效果持续时间较长 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目受益人满意程度 | 对绿化服务的满意程度 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 厨房油烟净化设备改造 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位 | 北京宽沟会议中心 |
| 项目负责人 | 杨凤山 | 联系电话 | 69642255 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 380 | 380 | 380 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过前期需求方案确定、前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方施工单位，提供合同期结束后的2020年度-2021年度油烟净化设备正常运维安全检查，保障设施设备高效、安全、可靠运行。 年度目标：保障2020年度油烟净化设备正常运维，确保设施设备高效、安全、可靠运行。 | 通过2020年度-2021年度油烟净化设备正常运维安全检查，保障设施设备高效、安全、可靠运行。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按合同约定完成 | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到油烟净化验收标准 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量要求 | 达到《北京市餐饮业大气污染物排放标准》要求 | 检验合格 | 检验合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 工程进度 | 按工期90天规定 | 工期按规定完成 | 90天如期交工 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同签订执行 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备运行正常平稳高效 | 达到预期效果 | 符合净化标准 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 餐厅厨师在使用过程中很满意 | 满意度90% | 达到使用要求 | 20 | 18 |  |
| 总分 |  | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

| 项目名称 | 能源经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位 | 北京宽沟会议中心 |
| 项目负责人 | 杨凤山 | 联系电话 | 69642255 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过能源经费的支付，为单位供给必要的、合理的配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标 | 按时完成本年能源经费的缴纳，确保单位各项工作的开展和实施运行 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 弥补能源费用缺口 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 能源节约率 | ≥5% | 5% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量要求 | 外包服务质量 | 全年度未发生因水电费供应导致的停工、误工情况 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 工程进度 | 按时支付费用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1000万元 | 1000万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障全年水电正常供应，完成会议服务保障 | 满足单位办公运转基本配套需求 | 达成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 | ≥85% | 85% | 20 | 18 |  |
| 总分 |  | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 消除安全隐患经费 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位 | 北京宽沟会议中心 |
| 项目负责人 | 杨凤山 | 联系电话 | 69642255 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 2542.95 | 2542.95 | 2542.95 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对北京宽沟会议中心各项基础设施进行全面的摸排，组织开展立项评估和初步可行性研究，全面分析潜在的各类安全隐患；通过公开招标、竞争性磋商、邀请招标等方式，遴选符合要求的供应商开展以下各项工作： 1、老旧建筑外墙保温、屋面防水、新增暖廊工程，2400㎡，控制价1800万元。2、建筑外立面修缮工程重要接待场所五号楼、四合院、会议楼260万元。3、安防、消防系统设备更新及维修150万元。4、市政供暖设施修缮工程控制价260万元。5、网络、通讯设备更新维修项目60万元。6、其他项目100万元。 | 1、老旧建筑外墙保温、屋面防水、新增暖廊工程，2400㎡，控制价1800万元。2、建筑外立面修缮工程重要接待场所五号楼、四合院、会议楼260万元。3、安防、消防系统设备更新及维修150万元。4、市政供暖设施修缮工程控制价260万元。5、网络、通讯设备更新维修项目60万元。6、其他项目100万元。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消除各种安全隐患工作内容 | 全部完成 | 按要求完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合各项业务工作需求及宽沟各项工作标准 | 验收合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量要求 | 保障本单位日常工作的顺利开展 | 检验合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 工程进度 | 按合同约定执行 | 工期按规定完成 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在2542.95万元以内 | 符合合同约定 | 按合同约定 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备运行正常平稳高效 | 达到预期效果 | 符合净化标准 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 满意度90% |  | 20 | 18 |  |
| 总分 |  | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 消防安防机房搬迁 |
| 主管部门 | 北京市机关事务管理局 | 实施单位 | 北京宽沟会议中心 |
| 项目负责人 | 杨凤山 | 联系电话 | 69642255 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过前期需求方案确定、前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方施工单位，提供合同期结束后验收单及2020年度-2021年度机房设备正常运行记录，保障设施设备高效、安全、可靠运行。 年度目标：保障2020年度机房正常运维，确保设施设备高效、安全、可靠运行 | 通过机房的搬迁，保障2020年度机房正常运维，确保设施设备高效、安全、可靠运行 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保证机房顺利搬迁 | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合各项业务工作需求及宽沟各项工作标准 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合验收标准 | 检验合格 | 检验合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 工程进度 | 2020年6月30日前完成各项工作 | 工期按规定完成 | 90天如期交工 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同签订执行 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备运行正常平稳高效 | 达到预期效果 | 符合净化标准 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保障本单位日常工作的顺利开展。 | 满意度90% | 达到使用要求 | 20 | 18 |  |
| 总分 |  | 98 |  |