## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 消除安全隐患经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市机关事务管理局 | 项目申报单位名称 | 宽沟会议中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 杨凤山 | 项目实施责任人联系电话 | 69642255
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 2542.95
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 2542.95
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 对北京宽沟会议中心各项基础设施进行全面的摸排，组织开展立项评估和初步可行性研究，全面分析潜在的各类安全隐患；通过公开招标、竞争性磋商、邀请招标等方式，遴选符合要求的供应商开展以下各项工作： 1、老旧建筑外墙保温、屋面防水、新增暖廊工程，2400㎡，控制价1800万元。2、建筑外立面修缮工程重要接待场所五号楼、四合院、会议楼260万元。3、安防、消防系统设备更新及维修150万元。4、市政供暖设施修缮工程控制价260万元。5、网络、通讯设备更新维修项目60万元。6、其他项目100万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 消除安全隐患工作 | 产出数量：完成老旧建筑外墙保温、屋面防水、新增暖廊工程，保障面积2400㎡；完成重要接待场所五号楼、四合院、会议楼修缮工程；完成安防、消防系统设备更新；完成市政供暖设施修缮工程；完成网络、通讯设备更新维修项目。 产出质量：工程验收通过率100%； 产出进度：2021年完成各项工作；2021年完成政府采购工作； 产出成本：项目成本控制在2630万元以内。 效果：通过项目实施，确保市政管道符合技术监督局规范要求，中心服务区域消防安防达到国家消防安防标准；改善接待服务环境和办公环境，优化对外交流窗口，客房室内温度达到保温保暖节能效果，实现通讯网络无死角；服务对象满意度大于90%。