## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 补充完善教学及公共区域设备设施
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 市政府机关幼儿园
项目负责人 |  |  | 马建平 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 39.0982 | 39.0982 | 37.826 | 10 | 96.75% | 9.6746
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.0982 | 39.0982 | 37.826 | — | 96.75% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过增加户外玩具、更新教学触控一体机，确保幼儿在园身心健康、在园安全，逐步改善办园条件，并为孩子们创造良好、温馨的学习条件； 2.通过新增笔记本电脑确保幼儿园后勤工作高质量、高效率开展，保证幼儿园工作有序良好的进行。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排完成增加户外玩具、更新教学触控一体机以及新增笔记本电脑，确保了幼儿在园身心健康、在园安全，逐步改善办园条件，为孩子们创造良好、温馨的学习条件，保证了幼儿园工作有序良好的进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 户外玩具 | 2套 | 2套 | 2 | 2
|  |  | 触控一体机 | 7套 | 4套 | 4 | 2.5 | 经后期调整调研，为达到使用效果更换了品牌型号，使得单价增加，因此使用项目经费购置了4台触控一体机，因此数量调整减少了3台。
|  |  | 笔记本电脑 | 1台 | 1台 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 预计将在2021年12月底完成 | 预计将在2021年12月底完成 | 2021年12月底完成 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 幼儿玩教具及教学设备成本控制 | 在39.098202元以内 | 37.826 | 10 | 10
|  |  | 后勤保障设备成本控制 | 在0.6909万元以内 | 在0.6909万元以内 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 为孩子创造良好的学习生活环境 | 保证教学活动有序开展实施效果显著。 | 保证教学活动有序开展实施效果显著。 | 15 | 12 | 反映教学活动开展实施效果的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 为确保后勤工作顺利进行，实施效果显著。 | 为确保后勤工作顺利进行，实施效果显著。 | 为确保后勤工作顺利进行，实施效果显著。 | 15 | 12 | 反映保障后勤工作实施效果的量化分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 幼儿玩教具及教学设备使用好评回馈率 | ≥90 | ≥90 | 5 | 2.5 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
|  |  | 后勤保障设备使用好评回馈率 | ≥90 | ≥90 | 5 | 2.5 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 87.1746 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。