## 市委幼儿园暑期维修改造项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 市委幼儿园暑期维修改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 市委机关幼儿园
项目负责人 |  |  | 张秀丽 |  |  |  | 联系电话 | 67111793
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 74.9487 | 80.2627 | 80.2627 | 10 | 107.1% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  | 74.9487 | 80.2627 | 80.2627 | — | 107.1% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：根据教育部对中小学幼儿园校舍基础设施建设新标准以及东城区教委督导检查工作意见，全面改善班级墙壁地面等日常教育教学环境，着力为幼儿创造一个相对安全、健康、丰富的，利于其全身心健康发展的成长空间。 目标2：规范节能管理。通过公共环境的维护，消除安全隐患。 目标3：做好年度全园各公共设施能耗数据的收集、整理、检查、督促和申报工作；从源头入手抓治本；规范能源合同管理，响应机关节能降耗。 |  |  |  | 一是严格按照教育部对中小学幼儿园校舍基础设施建设新标准以及东城区教委督导检查工作意见，全面改善了班级墙壁地面等日常教育教学环境，与过去相比，为幼儿提供了一个更安全、更健康、更丰富的，利于其全身心健康发展的成长空间。二是通过本次公共环境的维护，消除了安全隐患。三是完成了年度全园各公共设施能耗数据的收集、整理、检查、督促和申报工作；在全园师生中倡导节能环保意识，从源头入手抓治本；规范能源合同管理，响应机关节能降耗。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 施工面积 | ≤8000平方米 | 9500平方米 | 10 | 8 | 年度指标数仅为2020年10月施工单位未经评审的预计数，因自有资金项目在本单位资金允许的前提下可调整预算，2021年根据教委实地督导意见，从安全环保美观的等方面考量后经上级局领导批准增加了后楼走廊等多块维修区域，经机构评审后施工面积实时调整为9500平方米。
|  | 质量指标 | 基础设施设备验收通过率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 资金拨付执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 成本指标 | 自有资金使用额≤74.95万元 | 自有资金使用额≤74.95万元 | 80.26万元 | 10 | 7 | 年度指标数仅为2020年10月施工单位未经评审的预计数，因自有资金项目在本单位资金允许的前提下可调整预算，2021年根据教委实地督导意见，从安全环保美观的等方面考量后经上级局领导批准增加了后楼走廊等多块维修区域，经机构评审后成本实时调整为80.262721万元。
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 节能水平提高程度得到提升 | 节能水平提高程度得到提升 | 得到提升 | 30 | 25
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职工对园内施工改造后环境满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 7 | 无
总 分 | [5 empty] | 100 | 84 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。