## 排污系统升级改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 排污系统升级改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 李季 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 360 | 360 | 360 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 | 360 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对排污系统的升级改造，达到中水再利用。对污水处理站进行改造，采用适用于中小型污水处理的SBR新工艺；处理过程采用PLC控制技术，全自动运行；构筑物及设备全部埋设在地下，所有地下设备装卸简便；处理能力可灵活调整，只需要调整运行程序软件即可改变处理水量，满足不同用水需求。 |  |  |  | 完成污水处理站设备及管道更换，过滤材料更新，反应池清理和全自动控制系统的升级改造。使整个系统运转正常，污水处理达到一级A标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 调节池至SBR反应池进水泵三用一备 | 调节池至SBR反应池进水泵三用一备 | 调节池至SBR反应池进水泵全部更换 | 9 | 8.5 | 反映完成更换设备数量情况不够明晰
|  |  | 砂滤碳滤进水泵两用一备 | 砂滤碳滤进水泵两用一备 | 砂滤碳滤进水泵全部更换 | 8 | 7.5 | 同上
|  |  | 鼓风机四用一备等设备 | 鼓风机四用一备等设备 | 鼓风机等设备全部更换 | 8 | 7.5 | 同上
|  | 时效指标 | 完成各项工作 | 2021年 | 完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 360 | 360 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 每日对运行设备进行巡查 | 每日巡查 | 通过现场及远程监控对设备进行巡查 | 0.5 | 0.5
|  |  | 发现异常或事故隐患及时排除 | 及时排除 | 发现异常或事故隐患及时排除 | 0.5 | 0.5
|  |  | 进水泵、鼓风机及其他电器设备应按照操作规程日常维护检修 | 日常维护检修 | 进水泵、鼓风机及其他电器设备应按照操作规程 | 0.5 | 0.5
|  |  | 清理格栅截留的大块儿杂物 | 约3-8天一次 | 约3-8天清理格栅 | 0.5 | 0.5
|  |  | 每月排泥一次 | 一次 | 每月排泥一次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 项目的实施改善周边环境 | 改善周边环境 | 效果较好，改善周边环境 | 27 | 17.5 | 反映改善周边环境的效益实现情况支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 90% | 90% | 90% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 99.5 | 85.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。