## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 山林管护
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 龚建华 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 | 180 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的开展，完成宽沟会议中心区域内1700亩山林全年管护工作。尤其是其中90万平米弱势山林的管护工作，采取连续性系统性养护管理措施，遏制山林生态的继续恶化。提升会议中心的环境质量，为保障会议、培训等工作的开展提供良好环境条件。 |  |  |  | 通过项目实施，按要求完成了区域内1700亩山林全年管护工作，含山林边缘区域90万平米重点养护工作。有效提升了会议中心的环境质量，为保障会议、培训等工作的开展提供了良好环境条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成区域内山林养护 | 1700亩 | 1700亩 | 5 | 5
|  |  | 完成山林边缘区域重点养护 | 90万平米 | 90万平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 管护工作参照北京市平原造林管护标准实施 | 参照北京市平原造林管护标准实施 | 按标准实施 | 5 | 4 | 反映实际实施的管护标准执行情况检查达标的量化分析不够充分
|  |  | 管护工作质量要求 | 合格 | 合格 | 5 | 4 | 反映管护工作质量达标的量化分析不够充分
|  |  | 验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 支撑项目验收通过的佐证材料不充分
|  | 时效指标 | 全年按照合同约定养护工作 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5
|  |  | 完成分步验收 | 每季度 | 按季度验收 | 5 | 5
|  |  | 完成政府采购 | 2021-01-01 | 按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 180 | 180 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 有效提山林树木生长势 | 保障工作的正常进行，盈余增长 | 有效提升，保障了工作正常进行。 | 10 | 8 | 反映山林树木生长效益的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 促进山林生态平衡健康发展 | 促进发展 | 有效促进了山林生态平衡发展 | 10 | 8 | 反映山林树木生态效益的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 保障区域内山林持续发挥生态效益和景观效果 | 保障效益和效果 | 保障了效益及效果 | 10 | 8 | 反映区域内山林持续生态效益和景观效果的量化分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度大于90% | ＞90% | 98% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不够充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on F13: 请根据实际情况简要陈述