## C5配送中心库房改造等项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | C5配送中心库房改造等项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局配送保障中心
项目负责人 |  |  | 武军 |  |  |  | 联系电话 | 55575217
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 792.89 | 792.89 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 792.89 | 792.89 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保配送保障楼（C5项目）按照市领导批示要求，具备为普通库房、应急餐厅、专班办公及库房管理用房三个功能定位。 |  |  |  | 通过对库房区域进行建筑、装修、弱电和电气等工程改造和配置专业存储设备，具备满足多种物资存储和运行条件，确保物资存放安全；对C5楼配置窗帘、导示、开水器等设施，具备专班办公和库房管理用房条件。截至2022年4月底完成库房区域照明设施和监控门禁设施安装、地面金刚沙防尘处理、墙面粉刷，增加隔断和防火门，配置货架、登高梯、扫描枪等库房专用设备。完成C5楼窗帘、导示、开水器、展卖等设施配置安装等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 库房区域改造 | 约5200平方米 | 部分完成 | 6 | 5 | 2022年完成
|  |  | C5楼设施配置安装 | 库房专用设备及设施配置安装 | 部分完成 | 4 | 3 | 2022年完成
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 设备设施验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 工作完成进度 | 按工程进度和货物招采进度分步实施 | 完成招采项目设计、预算评审及采购意向公开等招投标工作 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 792.89 | 792.89 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 | 满足办公区办公物资、后勤物资等需求的存储场所，确保物资存放安全. | 确保物资存放安全 |  | 25 | 24
|  |  | 满足市级有关工作专班临时办公场所需求 | 满足临时办公场所需求 |  | 15 | 15
总 分 | [5 empty] | 100 | 82 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。