## 市级单位集中办公区建设保障经费（二期）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 市级单位集中办公区建设保障经费（第二期）
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级事业
项目负责人 |  |  | 基建管理处 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 6937.6815 | 1543.5054 | 10 | 22.25% | 2.2248
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6937.6815 | 1543.5054 | — | 22.25% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市级机关搬迁工作统一部署，为市级单位副中心行政办公区二期入驻项目提供保障服务，及时调度资金落实到位，确保各相关市级单位按计划入驻办公。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排有序完成市级单位集中办公区建设保障任务，基本实现项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 设备设施采购 | 6类设备设施 | 采购6类设备设施 | 6 | 6
|  |  | 提供搬家运输、环境布置服务 | 2项工作任务 | 2项工作任务 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 开办费支出范围和标准 | 符合市财政的规定 | 符合市财政的规定 | 8 | 8
|  |  | 投入使用的办公场所 | 符合党政机关办公用房的标准和要求 | 符合党政机关办公用房的标准和要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前 | 基本完成 | 15 | 12 | 部分项目尚未完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数不超预算批复数 | 6937.6815 | 1543.5054 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 设备及设施利用率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 设备及设施使用年限 | 三年以上 | 三年以上 | 8 | 7 | 设备设施使用状况有待未来时期进一步验证
|  |  | 提供安全、适用的办公场所 | 提供安全、适用的办公场所 | 提供安全、适用的办公场所 | 7 | 6 | 反映指标效益状况的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 保障副中心行政办公区搬迁入驻市级单位各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 7 | 6.5 | 保障水平有待进一步提升
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度达到90% | 90% | 90% | 10 | 7 | 调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 83.7248 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。