## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 防洪防汛工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 310 | 310 | 310 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 310 | 310 | 310 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在雨季到来之际充分做好 全院各区域地下水排放及屋面排水通畅。 新建的防洪防汛工程，通过对屋面做防水及设置集水坑等方式，解决夏季积水问题。 |  |  |  | 1.完成西四合院屋面防水及瓦面修复； 2.完成会议楼宿舍楼屋面防水新做； 3.完成雨水沟、井的修复与加大工程，实现了该区域防洪防漏目标，排除了由此带来的安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 各项防汛设备 | 设施齐备 | 完成雨水沟、井修复 | 2 | 1.5 | 防汛设备设施完成修护数量不够明确
|  |  | 会议楼屋面做防水 | 约2500平米 | 新做会议楼屋面防水2600平米 | 2 | 2
|  |  | 宿舍楼屋面做防水 | 约2900平米 | 新做宿舍楼屋面防水3000平米 | 2 | 2
|  |  | 更换雨水箅子 | 屋面更换 | 已完成更换屋面雨水箅子 | 2 | 1.5 | 完成更换雨水箅子的数量不够明确
|  |  | 四合院更换破损屋面瓦 | 更换破损屋面瓦 | 已完成更换四合院屋面瓦 | 2 | 1.5 | 完成更换破损屋面瓦的数量不够明确
|  | 质量指标 | 排水通畅 | 通畅 | 通畅 | 8 | 8
|  |  | 遇到汛期有效控制 | 有效控制 | 有效控制 | 7 | 5.5 | 汛期有效控制质量达标的量化支撑材料不够充分
|  | 时效指标 | 各项工作2021年完成 | 2021年完成 | 按期完成 | 8 | 8
|  |  | 工程验收达到合格标准 | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 310 | 310 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 做好各项防汛工程 | 做好各项防汛工程 | 做好各项防汛工程 | 6 | 3.5 | 反映做好各项防汛工程的效益实现支撑材料不充分
|  |  | 工程部定期安排人员检查各排水系统 | 定期安排人员检查 | 恢复正常排水系统，定期安排人员检测 | 6 | 5.5 | 有待进一步细化量化效益指标实现情况
|  |  | 雨季做好日常巡视工作 | 做好日常巡视工作 | 做好日常巡视工作 | 6 | 3.5 | 反映雨季做好日常巡视工作的效益实现支撑材料不充分
|  |  | 发现问题及时维修，定期清淤 | 及时维修，定期清淤 | 及时维修，定期清淤 | 6 | 5.5 | 有待进一步细化量化效益指标实现情况
|  |  | 保障汛期本单位正常运营 | 正常运营 | 保障汛期正常运营 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 客人的满意度 | 90% | 90% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 88 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。