## 木质园林设施及步道维修改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 木质园林设施及步道维修改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 龚建华 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 300 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的开展，对各处木质景观及园路等园林设施进行维修改造，解决区域内木栈道、木平台、亭、轩、水榭及部分石板园路等设施风化损坏严重等问题。提升会议中心的环境质量，为保障会议、培训等工作的开展提供良好环境条件。 |  |  |  | 通过项目实施，按要求完成了标的范围内大部分内容。解决了主要区域内木栈道、木平台、亭等设施风化损坏严重等问题。过程中设计变更一次，减少山顶三个亭子维修，增加东二木栈道维修改造，项目总费用不增加，基本达到项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成区域内仿古轩及亭子修复 | 12座 | 9座 | 4 | 3.5 | 设计变更：减少山顶三个亭子维修
|  |  | 维修石板步道 | 8500余平米 | 8500平米 | 3 | 3
|  |  | 维修木平台及木栈道等木质景观 | 约5000平米 | 6500平米 | 3 | 2.5 | 设计变更：增加东二木栈道维修改造。工程量增加30%。
|  | 质量指标 | 各项专业施工 | 符合质量标准要求及工作需求 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 施工质量要求 | 合格 | 合格 | 5 | 5
|  |  | 验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 采购招标2021年4月前完成 | 2021年4月前完成 | 按时完成 | 8 | 8
|  |  | 各项工作及验收2021年6月前完成 | 2021年6月前 | 部分项目延期验收 | 7 | 6 | 由于过程中出现设计变更，造成部分项目延期验收。
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 在300万元以内 | 300 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 会议中心环境景观有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 4.5 | 反映环境景观效益提升的量化分析不充分
|  |  | 避免发生安全事故发生率 | 事故发生率为零 | 事故发生率为零 | 6 | 6
|  |  | 保障会议、培训等工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 6 | 6
|  |  | 改善区域内园林设施品质 | 改善设施品质 | 改善设施品质 | 6 | 5 | 设施品质有待进一步提升
|  |  | 提高局部环境质量 | 提高环境质量 | 提高环境质量 | 6 | 5 | 环境质量监测不够完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 大于90% | ＞90% | 96% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。