## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | C5地下停车场交通安全设施安装经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级事业
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 12.82 | 11.88 | 10 | 92.67% | 9.2668
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 12.82 | 11.88 | — | 92.67% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 行政办公区C5办公楼，位于北京市通州区宏安街9号，地下车库共一层约3500平米，共设计43个地下停车位，为满足工作人员及配送货物车辆有充停放，需安装地下车库交通安全设施、标识标牌，及施划行车引导线。 |  |  |  | 2021年11月完成了C5办公楼地下停车场交通安全设施安装费项目内部评审，最终审定金额为128151.24 元。2021年12月10日至2021年12月30日，北京市政集团有限公司按照合同约定，完成了行政办公区C5办公楼地下车库交通安全设施、标识标牌、行车引导线安装施划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 43个车位所涉及的安全设施、标识标牌及行车引导线 | 43个车位所涉及的安全设施、标识标牌及行车引导线 | 按计划完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设施符合交通安全规范要求 | 设施符合交通安全规范要求 | 符合规范要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 | 按时完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 12.82 | 11.88 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 引导车辆有序停放 | 停车秩序得到改善 | 停车秩序得到改善 | 40 | 35 | 支撑效益指标完成的量化分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 未申报
总 分 | [5 empty] | 100 | 94.2668 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。