## 北戴河干部修养所差额事业单位差额补助经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 北京市天安门地区管理委员会北戴河干部修养所差额事业单位差额补助经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市天安门地区管理委员会北戴河干部休养所
项目负责人 |  |  | 李廷德 |  |  |  | 联系电话 | 13930326058
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 230 | 230 | 230 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 230 | 230 | 230 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过对北戴河干休所内部设施工程进行系统性升级改造，客房楼外墙维修、客房内部设施维修等方面工作，确保干休所内部设施处于正常运行状态。 2.通过日常耗材购买、绿化养护服务，以及水、电、燃气不间断保障，保障北戴河干休所高效运行，各项服务保障工作顺利完成。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排完成内部设施工程升级改造，客房楼外墙及客房内部设施维修，以及日常耗材购买、绿化养护服务，水、电、燃气不间断保障等工作，保障北戴河干休所高效运行及各项服务保障工作顺利完成，项目达到预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成工程升级改造工作（客房楼外墙维修、客房内部设施维修改造) | 2类维修改造 | 2类维修改造 | 5 | 5
|  |  | 完成日常运行维护保障工作（包括日常耗材购买，绿化养护服务，水、电、燃气不间断供应） | 3类日常运维保障 | 3类日常运维保障 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合北戴河干休养所各项业务工作需求及局机关各项工作标准 | 符合北戴河干休养所各项业务工作需求及局机关各项工作标准 | 质量标准达到验收标准 | 15 | 12.5 | 单项工作任务质量达标水平有待进一步提高
|  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成各项工作 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制在230万元以内 | 项目成本控制在230万元以内 | 230 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 | 确保干休所内部设施处于正常运行状态 | 确保内部设施处于正常运行状态 | 达到预期效果 | 20 | 16 | 保障正常运行状态效益实现的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 保障北戴河干休所各项服务保障工作顺利开展 | 保障北戴河干休所各项服务工作顺利开展 | 达到预期效果 | 20 | 15.5 | 保障各项工作顺利开展的量化分析支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 89 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。