## 公务用车更新购置项目
项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 公务用车更新购置项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级事业
项目负责人 |  |  | 齐东华、于渤志、安荣军 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 865.6359 | 865.6359 | 856.6034 | 10 | 98.96% | 9.8957
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 865.6359 | 865.6359 | 856.6034 | — | 98.96% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更新使用年限在10年以上的老旧公务用车，为市级有关部门及市机关事务局自身应急保障、机要交换、工作调研等政务活动提供安全、高效的公务用车服务。 |  |  |  | 按照年度工作计划完成公务用车更新，项目进度与预算执行基本保持同步，有效地保障了机关公务用车需求，实现了预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 更新购置公务用车 | 约35台 | 31台 | 10 | 10 | 预算执行中调整车辆类型
|  | 质量指标 | 车辆安全性抽检合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 应急保障响应率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2021年12月底前完成采购验收 | 2021年12月底前 | 2021年12月完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数不超过预算批复数 | 865.6359 | 856.6034 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 为各项政务活动提供安全、便捷、高效的用车服务保障 | 为各项政务活动提高保障 | 有效提高保障水平 | 30 | 21.5 | 提高保障水平实现情况的效益分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度达到 | 90% | 100% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.3957 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on F12: 请根据实际情况简要陈述