## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 压力容器及压力管道改造工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 390 | 390 | 390 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据技术监督局要求，所有压力容器及压力管道都需要每年进行检测，为了达到检测要求年久腐蚀管道需更换。六号楼、南四合院及西四合院、东四合院、游泳馆、东二号楼室外原暖气管道及冷热水管道的拆除更换，五号楼蒸汽管道、空调支管及阀部件的拆除更换，五号楼机房水罐更换为板式换热器，506区域暖气直管的拆除更换，院内管沟阀部件及支架、保温的拆除更换及防腐，包括挖沟回填及拆除恢复原暖气盖板。原管道为钢管，现暖气管道及冷热水管道更换的管道材质为PPR冷热水管，蒸汽管道为无缝钢管，空调管道为镀锌钢管。 |  |  |  | 1.完成项目中压力管道及部分容器更新改造工作； 2.完成预算内全部冷热水管道、支架、保温的更新改造工作。 项目经市场监督管理局验收达标，完善了使用手续，消除了安全隐患，项目基本达到预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 更换六号楼、四合院、游泳馆、东二号楼及五号楼暖气管道、热水供回水管道及给排水管道 | 更换管道 | 全部完成管道更新改造 | 0 | 0 | 设定更换管道指标重复，调整分值，此项指标不计分。
|  |  | 主要工艺为挖沟、拆除原有暖气盖板、管道更换完重新恢复回填 | 更换完后重新恢复回填 | 全部恢复外观效果 | 2.5 | 2 | 设定指标及完成数量指标不够明确
|  |  | DN125管道 | 约340米 | 完成DN125管道350米改造 | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换DN150给水管道 | 约105米 | 完成DN150管道110米改造 | 2.5 | 2.5
|  |  | 更换DN100管道 | 约700米 | 完成DN100管道750米改造 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 符合技术监督局要求 | 符合要求 | 符合技术监督局要求 | 15 | 14 | 质量指标达标数据细化量化程度不充分
|  | 时效指标 | 2021年完成各项工作 | 2021年 | 按时完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 390 | 390 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 | 根据技术监督局的要求，通过管道的更换及维修达到检测的标准 | 按要求及时更新维修 | 按照技术监督局的要求，通过管道的更换及维修达到检测的标准 | 20 | 10 | 设定指标与效益实现情况的关联性不强。
|  |  | 保障本单位管线正常运行。 | 标准运行 | 保障管线正常运行 | 20 | 20
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。