## 排污系统升级改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 东交民巷服务中心设备设施运行维护及能源消耗
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局东交民巷服务中心
项目负责人 |  |  | 李立国 |  |  |  | 联系电话 | 85174965
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 244.35 | 244.35 | 244.35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.35 | 244.35 | 244.35 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过开展大型设备设施日常运行维护，中心各项能源及弱电线路消耗维修等工作，确保中心设备设施处于正常运行状态。 2.通过水、电、天然气不间断保障，及冬季供暖、日常邮寄的正常服务，保障东交民巷服务中心平稳、安全、有序运行，各项履职工作顺利开展。 |  |  |  | 基本完成大型设备设施日常运行维护，中心各项能源及弱电线路消耗维修等工作；水、电、天然气不间断保障，及冬季供暖、日常邮寄的正常服务，保障东交民巷服务中心平稳、安全、有序运行，各项履职工作顺利开展，确保中心设备设施处于正常运行状态。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 完成大型设备设施维修 | 17台 | 17台 | 3 | 3
|  |  | 其它设备设施日常运行维护保障 | 9台 | 9台 | 3 | 3
|  |  | 完成中心各项能源、弱电线路消耗维修 | 完成中心各项能源、弱电线路消耗维修 | 完成了中心各项能源、弱电线路消耗维修 | 2 | 1 | 维护设备设施的数量及正常运转状况监控管理有待进一步加强
|  |  | 完成日常运行保障工作（包括水、电、天然气、冬季取暖、日常邮寄服务等） | 5类 | 5类 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 符合东交民巷服务中心各项业务工作需求及各项工作标准 | 符合东交民巷服务中心各项业务工作需求及各项工作标准 | 符合东交民巷服务中心各项业务工作需求及各项工作标准 | 15 | 13 | 各项工作具体质量水平有待进一步提升
|  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成各项工作 | 2021年12月31日前完成各项工作 | 2021年12月31日前完成了各项工作 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制在244.35万元以内 | 项目成本控制在244.35万元以内 | 244.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 | 确保东交民巷服务中心设备设施处于正常运行状态， | 确保东交民巷服务中心设备设施处于正常运行状态， | 东交民巷服务中心设备设施始终处于正常运行状态， | 20 | 15 | 支撑效益指标完成的量化分析支撑材料不充分
|  |  | 保障中心日常工作的顺利开展开 | 有效完成全年的服务保障任务 | 有效完成了全年的服务保障任务 | 20 | 15 | 支撑效益指标完成的量化分析支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 87 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。