## 市机关事务局信息化建设经费
项目支出绩效目标完成情况调查表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 市机关事务局信息化建设经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级行政
项目负责人 |  |  | 王春江 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2000 | 2000 | 1819.662 | 10 | 90.98% | 9.0983
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 | 1819.662 | — | 90.98% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实机关事务管理“一体两翼”的规划战略，完成市机关事务局“智慧机关”二期升级改造、市机关事务局信息化设备耗材采购以及下属单位北京会议中心信息化基础设施改造等信息化建设项目，为业务开展提供支撑以及满足下属单位提供大型会议活动服务保障需要，确保项目资金及时到位，完成项目实施。 |  |  |  | 依据局信息化整体规划，完成了完成市机关事务局“智慧机关”相关项目建设，打到了预期的要求，为北京市委市政府和市机关事务局高效运转提供了有力的信息化保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 形成资产管理、节能管理、智能支付、配送管理等至少4个软件系统 | ≥4个软件系统 | 完成了北京城市副中心行政办公区资产云平台采购项目、市级集中办公区智能应用系统采购项目、北京市节能专家库管理系统及节约型机关创建信息管理系统采购项目、HIS系统采购项目等5个项目建设。 | 10 | 9 | 5个系统采购约532万元，
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 系统故障率 | ≤1% | 0% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2021年12月31日之前完成 | 2021-12-31 | 2021年12月31日之前完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数不超预算批复数 | 2530 | 1819.662 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 信息系统安全稳定运行 | 信息系统稳定运行 | 系统运行稳定无故障 | 8 | 8
|  |  | 系统正常使用寿命得到延长 | 系统使用寿命延长 | 达到预期 | 7 | 6 | 有待进一步验证，量化分析支撑材料不充分。
|  |  | 机关事务促进办公一体化 | 促进办公一体化 | 实现集中统一管理 | 8 | 8
|  |  | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 明显提高效率 | 7 | 6 | 有待进一步验证，量化分析支撑材料不充分。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度达到95% | 95% | ≥95% | 10 | 7 | 调查样本及分析支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 93.0983 | —