## 校园维修改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 校园维修改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 市政府机关幼儿园
项目负责人 |  |  | 马建平 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 25.4156 | 25.4156 | 25.4156 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.4156 | 25.4156 | 25.4156 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.改造楼体外观造型、外墙及护栏，保证幼儿安全，为幼儿营造良好的环境 2.改造幼儿园室外活动自然区域，为幼儿创造安全科学的教育教学区域 |  |  |  | 按照年度工作任务安排完成改造楼体外观造型、大门及护栏以及幼儿园室外活动自然区域的维修改造，项目进度与预算执行相匹配，达到项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 楼体造型改造 | 楼体造型改造 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 外墙改造 | 外墙改造 |  | 5 | 0 | 因机构改革，此项目变更为对大门进行改造
|  |  | 护栏改造 | 护栏改造 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 幼儿室外活动自然区域改造 | 幼儿室外活动自然区域改造 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预计将在2021年12月底完成 | 预计将在2021年12月底完成 | 在2021年12月底完成 | 20 | 17.5 | 反映单项工程完成进度的量化支撑材料不充分
|  | 成本指标 | 成本控制 | 25.4156 | 25.4156 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 保障幼儿在园安全使幼儿园特色凸显，环境统一，教育教学区域划分更加安全科学 | 保障幼儿在园安全使幼儿园特色凸显，环境统一，教育教学区域划分更加安全科学 | 保障幼儿在园安全使幼儿园特色凸显，环境统一，教育教学区域划分更加安全科学 | 30 | 25 | 反映项目效益实现情况的量化分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用好评回馈率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 84.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。