## 运行经费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 运行经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市北戴河接待服务中心
项目负责人 |  |  | 王瑞燕 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 231.6229 | 231.6229 | 126.74 | 10 | 54.72% | 5.4718
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.6229 | 231.6229 | 126.74 | — | 54.72% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市北戴河接待服务中心接待工作的需要，本中心每年都要对供水、供电、供气、供暖设备进行维修和维保，对消防设备进行维护，对常用的电梯、空调等进行维护，对污水进行处理及配件的更换，保障接待工作的顺利完成。 |  |  |  | 本中心对供水、供电、供气、供暖设备进行维修和维保，对消防设备进行维护，对常用的电梯、空调等进行维护，对污水进行处理及配件的更换，基本保障接待工作的顺利完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 每年需要维护的设备 | 4部电梯 | 4部电梯 | 3 | 3
|  |  | 空调维护 | 60台 | 60台 | 3 | 3
|  |  | 冷冻设备 | 大约15台 | 大约15台 | 3 | 3
|  |  | 需要支付的原材料及物料用品款 | 需要支付的原材料及物料用品款 | 已支付 | 0.5 | 0.5
|  |  | 需要支付接待期间派遣公司人员的劳务费和日常的各种维修费 | 需要支付接待期间派遣公司人员的劳务费和日常的各种维修费 | 完成支付 | 0.5 | 0.5
|  | 质量指标 | 维护达标率 | 100% | 100% | 9 | 9
|  |  | 采购验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2021年12月31日之前完成 | 2021年12月31日之前 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤231.62 | 126.74 | 15 | 10
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 提高接待服务中心住宿环境 | 达到领导满意。 | 达到预期效果 | 30 | 28 | 反映效益实现情况的量化分析支撑材料不充分
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到90% | 达到90% | 10 | 9 | 满意度调查样本及分析的支撑材料不充分
总 分 | [5 empty] | 100 | 87.4718 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。