## 地源热泵系统升级改造
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 地源热泵系统升级改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 352 | 352 | 352 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 352 | 352 | 352 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过改造升级现有地热泵系统，进一步加强清洁能源利用效率。提高智能化管理水平，减少碳排放和温室气体效应对环境的影响，同时保障充足的供暖及制冷需求，全面做好服务保障工作。 |  |  |  | 根据年度工作计划，组织实施改造升级地热泵系统，进一步加强清洁能源利用效率。提高智能化管理水平，减少碳排放和温室气体效应对环境的影响，同时高保障提供供暖及制冷需求，高质量的全面做好服务保障工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 改造升级现有地热泵系统 | =2处 | =2处 | 5 | 5
|  |  | 设备设施 | ≥90套 | ≥90套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 事故与故障次数 | 不出现严重事故或停工故障 | 未出现严重时估计停工故障 | 15 | 12.5 | 质量达标率有待进一步明确与提升
|  | 时效指标 | 工作进度 | ≤12个月 | ≤12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≦352 | 352 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 加强清洁能源利用效率，减少碳排放，保障供暖需求 | 定性3-高中低 | 高效保障 | 40 | 34.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 92 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。