## 歌华有线电视设备总机房升级扩容
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 歌华有线电视设备总机房升级扩容
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 | 150 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京宽沟会议中心歌华有线电视设备总机房进行升级扩容，淘汰落后高能耗老旧设备，扩大信号传输效率和库容，满足中心各终端数字信号基本需求，以保障北京宽沟会议中心接待与经营工作的顺利进行。 |  |  |  | 根据年度工作计划，组织开展对北京宽沟会议中心歌华有线电视设备总机房进行升级扩容，扩大信号传输效率和库容，满足中心各终端数字信号基本需求，高保障的完成北京宽沟会议中心接待与经营工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 产出数量：更换原有老旧设备柜及相关设备 | ≥2个、台套 | ≥2个、台套 | 3 | 3
|  |  | 同时增加信号接收与转换传输设备柜及相关设备 | ≥2个、台套 | ≥2个、台套 | 3 | 3
|  |  | 更换院内原有老旧传输光纤 | 3根 | 3根 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 扩容升级后满足宽沟会议中心对有限电视信号的使用 | 满足需要及要求 | 满足需要及要求 | 15 | 12.5 | 质量达标率有待进一步明确与提升
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成该项工作 | ≦12月 | ≦12月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≦150 | 150 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 提高并满足北京宽沟会议中心接待与经营工作的顺利进行 | 定性3-高中低 | 高效保障 | 40 | 34.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 92 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。