## 木质园林设施及步道维修改造二期工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 木质园林设施及步道维修改造二期工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 龚建华 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 300 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的开展，继续对各处木质景观及园路等园林设施进行维修改造，解决区域内木栈道、木平台、亭、轩、水榭及部分石板园路等设施风化损坏严重等问题。提升会议中心的环境质量，为保障会议、培训等工作的开展提供良好环境条件。 |  |  |  | 根据年度工作计划，组织实施各处木质景观及园路等园林设施进行维修改造，高质量的解决区域内木栈道、木平台、亭、轩、水榭及部分石板园路等设施风化损坏严重等问题。高保障的为会议、培训等工作的开展提供良好环境条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 维修区域内仿古水榭、连廊及亭子 | 4座 | 4座 | 3 | 3
|  |  | 维修山路步道 | ≥1000平米 | ≥1000平米 | 3 | 3
|  |  | 维修木平台及木栈道等木质景观 | ≦2000平米 | ≦2000平米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各项专业施工质量标准符合要求及工作需求 | 定性3-高中低 | 高标准完成 | 7 | 5.5 | 质量达标率有待进一步明确与提升
|  |  | 施工质量要求合格，验收通过率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2022年3月前完成采购招标 | ≦3月 | 8月 | 7 | 6.5 | 偏差原因：受疫情影响，项目整体延后5个月完成。改进措施：严格按照合同规定时间完成各项工作。
|  |  | 2022年6月前完成各项工作及验收 | ≦6月 | 11月 | 8 | 7.5 | 偏差原因：受疫情影，项目整体延后5个月完成。改进措施：严格按照合同规定时间完成各项工作。
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≦300 | 300 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改善区域内园林设施品质，避免环境安全事故发生，保障会议、培训等工作开展。 | 定性3-高中低 | 高质量推动 | 40 | 34.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 92 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。