## 景观水体水质保持
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 景观水体水质保持
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 龚建华 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 118.83 | 118.83 | 116.09 | 10 | 97.69% | 9.7694
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.83 | 118.83 | 116.09 | — | 97.69% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 中心位于怀柔水库保护区周边，通过项目的开展，保证区域内景观水体的水质保持良好。结合雨水收集系统采用绿化水泵及提升泵建立水体大循环，利用速分净化床和人工湿地进行水体自净化，并在各湖内浅水区建立水生植物净化生态区。 |  |  |  | 根据年度工作计划，高质量的保证区域内景观水体的水质保持良好。结合雨水收集系统采用绿化水泵及提升泵建立水体大循环，利用速分净化床和人工湿地进行水体自净化，并在各湖内浅水区建立水生植物净化生态区，达到了项目预期。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 景观水体容量 | ≦150000立方米 | 60000立方米 | 10 | 8.5 | 项目立项申报数量为15万立方米，预算费用300万元。批复金额为118.83万元，对应数量约为6万立方米。剩余数量次年另行申报逐期完成。
|  | 质量指标 | 施工质量要求合格，验收通过率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年4月前完成采购招标 | ≦4月 | 10月 | 7 | 6.5 | 偏差原因：受疫情及雨季影响，项目整体延后6个月完成。改进措施：严格按照合同规定时间完成各项工作。
|  |  | 2022年6月前完成各项工作及验收 | ≦6月 | 12月 | 8 | 7.5 | 偏差原因：受疫情及雨季影响，项目整体延后6个月完成。改进措施：严格按照合同规定时间完成各项工作。
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≦118.833821 | 116.09 | 10 | 10 | 政府采购磋商产生正常差值。
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保证区域内景观水体的水质保持良好，保持区域内良好的水生态环境。 | 定性3-高中低 | 高质量推动 | 40 | 34.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.7694 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。