## 设备设施改造工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 设备设施改造工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 龚建华 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的开展，解决2011年建成的温室大棚1座及日光棚4座，在的日光板、风机湿帘、框架腐蚀、外墙砖及保温层破损严重、外遮阳网破损及多处顶棚漏雨等问题，以保障温室大棚的正常运行使用。 |  |  |  | 根据年度工作任务安排，完成温室大棚维修改造，解决了日光板、风机湿帘、框架腐蚀、外墙砖及保温层破损严重、外遮阳网破损及多处顶棚漏雨等问题，保障了温室大棚的正常运行使用，达到项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 温室大棚维修改造面积 | ≤2000平米 | 2000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 相关温室大棚施工质量符合标准要求 | 定性3-高中低 | 高质量完成 | 7 | 5.5 | 已按合同要求质量完成，但质量达标率有待进一步明确与提升
|  |  | 验收通过率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2022年10月前维修改造工作及验收 | ≤10月 | 9月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤50万元 | 50 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障温室大棚的正常运行使用。 | 定性3-高中低 | 高保障 | 40 | 34.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 93 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on D4: 原项目名称：温室大棚维修改造