## 资产清查盘点服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 资产清查盘点服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 资产管理中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | 55575369
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 85 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 | 30 | 30 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步规范和加强北京城市副中心行政办公区固定资产管理工作，摸清资产底数，按照年度工作计划安排，计划对A1、A3、A4办公区的固定资产开展清查盘点工作。依据资产清查盘点数量规模（约7万余件）、所需工时（约3-5个月）、资产分布范围及难易程度、近几年资产清查行业的平均价格水平等相关情况，拟选用符合资质的专业机构协助完成此次清查盘点工作，预计清查盘点需要经费80万元。 |  |  |  | 2022年初局财务处批复清查盘点服务项目经费预算85万元，在实际工作中，为切实落实好疫情防控要求，提升资产清查盘点效率和项目经费使用效率，经报请局领导同意，由聘请第三方事务所改为邀请物业服务保障单位配合开展清查盘点工作，清查盘点服务项目经费预算从85万元调减到28万元。于2022年10月11日向北京会议中心、宽沟会议中心分别支付清查盘点服务费16万元、12万元，合计28万元，节约项目经费57万元。 项目实施阶段自2022年10月起，资产管理中心克服疫情带来的不利影响，组织对A1、A3、A4和B1-B4办公区开展了清查盘点工作。通过此次清查盘点及时、准确地掌握了A1、A3、A4和B1-B4办公区固定资产情况。由于受疫情影响，清查工作被迫中断2个月，资产管理中心克服疫情带来的不利影响，加班加点、全力以赴，截至2022年12月31日，完成44704件（套）固定资产的盘点，占盘点资产总量的54.08%。对于清查出的问题立即进行整改，对资产清查数据当日完成系统修改，一物一码，打印标签并及时进行粘贴，确保清查盘点准确率。后续将按照计划逐步开展剩余45.92％的资产清查工作，后期将利用信息化手段，在清查基础上，逐一对资产粘贴电子标签，有效地提高了资产管理效率和规范化水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 清查报告数量 | ≥1次 | 0 | 10 | 4 | 由于受疫情影响，清查工作被迫中断2个月，造成了资产清查工作相对滞后的现状。截至2022年12月31日，完成44704件（套）固定资产的盘点，占盘点资产总量的54.08%。下一步，将按照既定工作计划，完成余下资产清查工作，并最终形成资产清查报告。目前，形成了阶段性总结汇报。
|  | 质量指标 | 清查盘点准确率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 清查盘点任务按时完成率 | ≥90% | 54.08 | 15 | 12.5 | 资产清查工作原本计划自2022年10月起至2023年3月结束。但是在2022年11月-2022年12月间，由于受疫情影响，清查工作被迫中断2个月，造成了资产清查工作进度相对缓慢的情况。资产管理中心克服疫情带来的不利影响，加班加点、全力以赴，截至2022年12月31日，共完成44704件（套）固定资产的盘点，占盘点资产总量的54.08%。下一步，将结合前期工作进展，按照工作计划分区域稳步推进资产清查工作，在2023年5月前保质保量完成此项工作。
|  | 成本指标 | 清查盘点经费支出总额 | ≤85万元 | 30 | 10 | 10 | 2022年初局财务处批复清查盘点服务项目经费预算85万元，在实际工作中，为切实落实好疫情防控要求，提升资产清查盘点效率和项目经费使用效率，经报请局领导同意，由聘请第三方事务所改为邀请物业服务保障单位配合开展清查盘点工作，清查盘点服务项目经费预算从85万元调减到28万元，节约项目经费57万元。此项经费于2022年10月11日分别向北京会议中心支付16万元，向宽沟会议中心支付12万元，支付完毕。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 资产管理规范度提升 | 定性3-高中低 | 较高幅度提升 | 15 | 13.5 | 项目效益指标实现程度的量化考核有待改进
|  |  | 清查出的问题整改落实率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 清查盘点结果满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。