## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市机关事务应用系统运营及维护服务项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 刘津 |  | 联系电话 |  |  | 55575258
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 470 | 470 | 467.7 | 10 | 99.51% | 9.9511
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 470 | 470 | 467.7 | 10 | 99.51% | 9.9511
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市机关事务综合服务平台（含APP）、北京市机关事务管理局政府网站、应用支撑平台、大数据平台、综合调度平台、北京市机关事务管理局综合办公平台、北京市办公用房土地信息管理系统和北京市公务用车管理系统的日常运营及维护，确保相关服务保障到位。 |  |  |  | 网站日常运营方面，完成网站11个专题建设、1499篇文章发布、10次节日皮肤更换工作。系统运营方面，完成181个需求梳理、437个功能优化、192个页面更新、72次版本发布。咨询服务技术支持方面，完成4494次电话技术支持、20长培训交流活动。专项保障方面，完成23次重大活动与重大节日保障工作。 应用系统日常运维方面，完成全年不间断运维服务，累计安排日常运维岗365人次、监控值守岗1460人次、监控预警及处理468起；完成核心系统远程巡检70080次、重要系统远程巡检39420次，形成巡检表单365份;完成故障处置25起；接收并完成问题处理工作68起；检测并完成修复安全漏洞5926个，完成机关服务平台性能优化3次，其中机关服务平台门户网站发生1起、机关服务平台APP发生2起。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ≥10个 | 31 |  | 20 | 19 | 正偏差
|  | 数量指标 | 购买人员服务的数量 | 7048人/天 | 7300人 |  | 10 | 10 | 正偏差
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | 50分钟 |  | 20 | 20 | 正偏差
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 定性好坏 | 良好 |  | 15 | 13 | 正偏差
|  | 经济效益指标 | 应用系统可靠性 | 99.9% | 99.91% |  | 15 | 14 | 正偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 92% |  | 10 | 6 | 正偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9511 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。