## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 西总布胡同39号院维修改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 张翔宇 |  | 联系电话 |  |  | 55575377
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 338.1886 | 338.1886 | 325.4282 | 10 | 96.23% | 9.6227
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 96.26 | 96.26 | 83.4996 | —— | 86.74% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 241.9286 | 241.9286 | 241.9286 | —— | 100% | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对原建筑面积690平方米的院落内房屋建筑进行维修改造，满足50名武警官兵日常训练、工作及生活。 |  |  |  | 完成690平方米院落内房屋建筑维修改造工作，并按照武警执勤二支队的需求完成所需的家具、办公设备、电器、标牌、餐厨设备和餐厨用品等配套营房生活设施的采购和配置相关工作，能够满足武警官兵日常训练、工作及生活。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥690平方米 | 690平方木 |  | 40 | 38
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资 | ≤436.93万元 | 371.82万元 |  | 20 | 19
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足约50名武警官兵日常训练 | 满足 | 满足 |  | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足日常训练、工作及生活 | 达标 | 达标 |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 90.6227 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。