## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市级机关搬家费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 英迪 |  | 联系电话 |  |  | 010-55575581
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 287 | 287 | 274.7409 | 10 | 95.73% | 9.5729
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 287 | 287 | 274.7409 | 10 | 95.73% | 9.5729
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市委市政府统一工作部署，结合行政办公区工程建设进度，安排入驻单位搬迁，确保搬迁工作及时高效、安全有序。 |  |  |  | 2023年1月完成市侨联、市台联等6个单位和市委组织部2家所属单位、市委宣传部6家所属单位搬迁进驻A5办公区3号楼；2023年6月完成市广电局及6家所属单位搬迁进驻C1配套办公楼，2023年11月完成8家民主党派机关及市工商联搬迁进驻A4-D楼。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 搬迁单位 | ≥10个 | 已搬迁30家单位（含所属单位） |  | 20 | 20
|  |  | 搬迁批次 | ≥5批次 | 已按计划完成3批次 |  | 20 | 14 | 搬迁计划变更后，全年总计搬迁3批次
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行总额 | ≤450.00万元 | 274.7409万元 |  | 20 | 20 | 搬迁计划变更后，全年总计搬迁3批次，多余预算已由财务处调整至其他项目
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增搬迁副中心单位个数 | ≥10个 | 30 |  | 20 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁单位满意度 | ≥90% | 满意 |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 84.5729 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。