## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期公共区域电器采购项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局(本级)
项目负责人 |  |  | 赵培泉 |  | 联系电话 |  |  | 13801221718
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 977.175 | 977.175 | 977.175 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 977.175 | 977.175 | 977.175 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好行政办公区二期9个办公地块公共区域电开水器、分体空调、热水器、小厨宝、物业用设备等资产的购置、安装测试、招标服务等工作，确保公共区域电器配置可以满足入驻单位和服务保障单位的实际工作需要，提升资产使用效能。 |  |  |  | 截止2023年12月31日，已顺利完成2861件电器设备（电开水器275台，小厨宝1582台，热水器233台，物业用设备576台（套），电视机154台，冰箱、消毒柜、洗衣机31台、空调10台）的购置、安装测试、验收等工作，确保公共区域电器配置可以满足入驻单位和服务保障单位的实际工作需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买资产数量 | 1162.84万元 | 2861件 |  | 30 | 26
|  | 质量指标 | 采购验收合格率 | ≥99.99% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算总额 | ≤1162.84万元 | 977.175万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 降低能源成本 | 降低 | 降低 |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 资产利用率 | ≥99.99% | 100% |  | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥5年 | 1年 |  | 10 | 9 | 新购入电器，使用不满一年，未来长期使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。