## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期开荒保洁服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局(本级）
项目负责人 |  |  | 刘斯 |  | 联系电话 |  |  | 18500374118
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 543 | 542.1394 | 10 | 99.84% | 9.9842
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 543 | 542.1394 | 10 | 99.84% | 9.9842
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为行政办公区二期东南组团、六合村行政办公等10个地块办公楼购买开荒保洁服务，对室内外相关区域开展清洁开荒保洁、专项开荒保洁、室内环境治理等作业，为干部职工入驻办公和物业服务正常开展创造条件。 |  |  |  | 1.为副中心行政办公区二期160、165和169、166和170、167和172、C03和C05等地块购买开荒保洁服务，对办公楼宇室内外开展清洁开荒保洁、专项开荒保洁、室内环境治理等作业，为干部职工入驻办公和物业服务正常开展创造条件。 2.开荒保洁建筑面积达到780282.26㎡。 3.开荒保洁工作符合有关规范，有效保证了室内外环境清洁，确保了搬迁顺利进行，达到了预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购数量 | ≤637万元 | 542.139399万元 |  | 30 | 30
|  |  | 作业建筑面积 | ≥900000平方米 | 780282.26平方米 |  | 10 | 9 | 随着工作推进，市委市政府对行政办公区二期开办地块进行了调整，C08地块不包含在此次开办范围内，扣除C08地块后，其余9个地块开办建筑面积为780282.26平方米。
|  |  | 服务保障对象人数 | ≥10000 | 17291人 |  | 10 | 9
| 成本指标 | 生态成本指标 | 服务采购经济性 | ≤637万元 | 542.139399万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务任务完成率 | ≥99.99% | 100% |  | 20 | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9842 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。