## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期窗帘和地毯采购
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 朱军勇 |  | 联系电话 |  |  | 55575072
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2424.0263 | 1774.15 | 1208.426 | 10 | 68.11% | 6.8113
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2424.0263 | 1774.15 | 1208.426 | —— | 68.11% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采购安装行政办公区二期9个办公地块楼宇所需窗帘。资金支撑窗帘的测量、设计、采购、安装等费用，采购行政办公区二期地毯、地垫，保障入驻单位日常办公基本需要。 |  |  |  | 按照搬迁指挥部规定的窗帘和地毯配置标准，在预算金额内按时、按量完成行政办公区二期所有楼宇窗帘和地毯的采购和安装工作，满足了第二期搬迁单位日常办公的遮光需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购金额 | ≤2424.026311万元 | 1208.426035万元 |  | 30 | 28 | 通过政府采购程序，严格控制采购成本
|  | 质量指标 | 质量合格率 | ≧99.99% | 100% |  | 10 | 9
|  |  | 故障率 | ≦2% | ≦2% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≦2年 | 支出完毕 |  | 10 | 10 | 第一年支付70%，第二年支付完毕
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用率 | ≧95% | 使用率100% |  | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 窗帘使用年限 | ≧10年 | 试用期10年以上 |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧95% | 100% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 87.8113 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。