## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期工程承接查验服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 李佐真 |  | 联系电话 |  |  | 55575091
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 246 | 246 | 245.817 | 10 | 99.93% | 9.9926
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 246 | 246 | 245.817 | 10 | 99.93% | 9.9926
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过委托第三方机构对行政办公区二期工程项目开展验收工作，确保项目符合承接使用要求。 |  |  |  | 完成行政办公区二期工程共9个地块，合计约77万平方米办公用房及配套设施承接查验工作，建立查验不符合项台账并完成查验报告编制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购数量 | ≤378.29万 | 245.817024万 |  | 30 | 30
|  |  | 查验建筑面积 | ≥900000平方米 | 780282.26 |  | 10 | 8.5 | C08地块未完工不具备承接查验条件
|  |  | 服务保障入驻人员人数 | ≥10000人 | 10460 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 任务完成率 | ≥99.99% | 86.7 |  | 20 | 17 | C08地块未完工不具备承接查验条件
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务合同金额 | ≤378.29万元 | 245.817024万 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4926 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。