## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期信息化技术服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 王春江 |  | 联系电话 |  |  | 55575265
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4668 | 4668 | 4331.6089 | 10 | 92.79% | 9.2794
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4668 | 4668 | 4331.6089 | 10 | 92.79% | 9.2794
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为行政办公区二期各办公楼增补智能终端服务、有线电视基本公共服务开通服务、机关事务云资源扩容服务、安防视频云扩容服务、二期弱电智能化系统运维服务、综合管理服务平台技术服务、停车管理系统技术服务、门禁管理系统技术服务、出入口管理系统技术服务、访客管理系统技术服务、机关服务平台技术服务、办公用房土地信息管理系统技术服务，以满足二期入驻单位日常办公使用需求，提升二期管理单位管理效率、降低管理成本。 |  |  |  | 1.完成停车管理系统技术服务工作，实现二期楼宇停车管理系统正式上线使用，并持续运维中。 2.完成门禁管理系统技术服务工作，实现二期楼宇门禁基础功、权限管理等功能正式上线使用，并持续运维中。 3.完成出入口管理系统技术服务工作，实现二期楼宇出入口管理系统正式上线，刷卡刷脸进入办公区功能、车辆凭车牌号进入办公区功能正常使用并持续运维中。 4.完成访客管理系统技术服务工作，实现二期楼宇访客管理系统正式上线使用，访客通过系统报备后可刷脸进入园区。 5.完成机关服务平台技术服务工作，实现二期办公区机关服务平台正式上线使用，并持续运维中。 6.完成办公用房土地信息管理系统技术服务，实现了二期楼宇办公用房信息资源建设各项工作，以及二期工91万平米房产的二维平面图形数据加工工作。 7.完成综合管理服务平台技术服务工作，实现二期楼宇各智能化系统数据接入综合管理服务平台，并进行展示。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 技术服务 | ≤7876.49万元 | 190.2万元 |  | 20 | 20 | 此合同金额仅包含综合管理服务平台技术服务、停车管理系统技术服务、门禁管理系统技术服务、出入口管理系统技术服务、访客管理系统技术服务、机关服务平台技术服务、办公用房土地信息管理系统技术服务等服务，并已全部完成。
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 0.01% |  | 15 | 14
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≤2年 | 1年 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务经济型 | ≤7876.49万元 | 190.2万元 |  | 20 | 19 | 此合同金额仅包含综合管理服务平台技术服务、停车管理系统技术服务、门禁管理系统技术服务、出入口管理系统技术服务、访客管理系统技术服务、机关服务平台技术服务、办公用房土地信息管理系统技术服务等服务，并已全部完成。
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 系统使用率 | ≥90% | 98% |  | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 定性有所提高 | 给办公区的干部职工和保障人员带来了很大的便利 |  | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 89.2794 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。