## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期停车场交通安全设施项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局 （本级）
项目负责人 |  |  | 马永平 |  | 联系电话 |  |  | 55575252
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1371.48 | 1371.48 | 1371.4721 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1371.48 | 1371.48 | 1371.4721 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《道路交通标志和标线》（GB51308-2015），国标图库电气产品选用技术条件-DC88-89停车场管理系统等国家标准、行业标准，通过对二期标画停车场交通引导流线，安装交通安全设施、交通引导系统，确保停车场能够正确合理引导驾驶人员安全通行停放。 |  |  |  | 通过安装车位引导系统、车辆交汇报警系统、安装交通辅助安全设施、施划标线标识及指引灯箱，确保二期办公区内部交通安全设施正常运行，确保干部职工出行顺畅平安。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设计车位数量 | 4823 | 4141 |  | 10 | 8 | C08办公区未交付，车位未施划
|  | 时效指标 | 设备交付使用进度 | ≤6个月 | ≤3个月 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤2% | ≤2% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | 将C03、C05办公区车辆同进同出，流线调整为C05进车C03出车 |  | 10 | 10 | 结合车库和周边路网情况，优化了C03、C05办公区车辆进出流线
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 达到预期效益 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 办公区数量 | 10 | 9 |  | 10 | 8 | C08办公区未交付
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本预算总额 | ≤23777376.75万元 | 1371.4721 |  | 10 | 8 | C08办公区未交付，其余9个办公区2023年完成项目70%
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 12年 | 达到预期效益 |  | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥98% | 达到预期效益 |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 87.9999
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评表 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期停车场交通安全设施项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局 （本级）
项目负责人 |  |  | 马永平 |  | 联系电话 |  |  | 55575252
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1371.48 | 1371.48 | 1371.4721 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1371.48 | 1371.48 | 1371.4721 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《道路交通标志和标线》（GB51308-2015），国标图库电气产品选用技术条件-DC88-89停车场管理系统等国家标准、行业标准，通过对二期标画停车场交通引导流线，安装交通安全设施、交通引导系统，确保停车场能够正确合理引导驾驶人员安全通行停放。 |  |  |  | 通过安装车位引导系统、车辆交汇报警系统、安装交通辅助安全设施、施划标线标识及指引灯箱，确保二期办公区内部交通安全设施正常运行，确保干部职工出行顺畅平安。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
|  | 数量指标 | 办公区数量 | 9个 | 9 |  | 2 | 2
| 产 出 指 标 |  | 建设车位数量 | 4118 | 4141 |  | 3 | 3 | 结合停车现场情况，增划部分停车位，满足入驻单位使用需求
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 1% | 将C03、C05办公区车辆同进同出，流线调整为C05进车C03出车 |  | 10 | 9 | 结合车库和周边路网情况，优化了C03、C05办公区车辆进出流线
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备交付使用进度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目经费总额控制 | 1371.48 | 1371.4721 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 设施正常运转率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过安装车位引导系统、车辆交汇报警系统、安装交通辅助安全设施、施划标线标识及指引灯箱，确保二期办公区内部交通安全设施正常运行，确保干部职工出行顺畅平安。 |  | 达到预期效益 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | 12 | 达到预期效益 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务投诉率 | 《12 | 未接到服务对象投诉 |  | 10 | 9 | 个别入驻人员对车库引导标识、消防扑救场地等标识提出合理化
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 建议
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。