## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期家具采购
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局(本级)
项目负责人 |  |  | 王灵智 |  | 联系电话 |  |  | 55575071
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8993.8725 | 8993.8725 | 8993.8685 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8993.8725 | 8993.8725 | 8993.8685 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据采购程序安排，按时完成行政办公区第二批搬迁家具采购、签订合同、深化设计、组织生产等，视工程施工进度，完成进场安装、共同验收。按合同规定，支出相应款项。保障搬迁入住单位基本办公需求。 |  |  |  | 在预算金额内，委托北京市政府采购中心代理采购，９个地块分为６个包，产生６家供应商。按照采购合同要求，赴生产车间监督家具生产质量和环保控制情况，现场符合条件后组织进场安装。全部安装就位后，邀请入驻单位、资产管理中心、服务保障专班、家具企业共同验收，质量、环保、数量均符合采购文件要求，满足合同要求及办公需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购金额 | ≤10381.838万 | 8993.8685万 |  | 30 | 28
|  | 质量指标 | 质量合格率 | ≥99.9% | 100% |  | 10 | 9
|  |  | 故障率 | ≤２% | 0 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≤2年 | 1年 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 利用率 | ≥95 | 100% |  | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 家具使用年限 | ≥15年 | ≥15年 |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95 | 100% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。