## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区A4餐厅改造项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 王佩 |  | 联系电话 |  |  | 55575333
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 235 | 235 | 235 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 235 | 235 | 235 | 10 | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在8家民主党派和市工商联搬迁前，完成A4办公区3号楼餐厅和健身房改造工作，确保搬迁入驻后具备使用条件。 |  |  |  | 11月中旬完成A4办公区3号楼餐厅和健身房改造工作，确保8家民主党派和市工商联搬迁进驻后的正常使用需求。（施工合同签订后1个月后经市政协党组会研究同意进场施工）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋改造工程量 | 1047平方米 | 约1100平方米 |  | 10 | 9 | 合同约定的吊顶施工方案为铝方通格栅吊顶，拆除与新做量较少，充分利旧。8月11日，市政协党组会研究确定了新的吊顶方案，即石膏板灯带吊顶，施工过程中对原铝方通格栅吊顶进行了整体拆除，对吊顶镂空区域进行修补，取餐区域吊顶新做石膏板装饰，灯具统一更换为圆形灯带，造成建设成本增加。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 18
|  | 时效指标 | 工程进度 | ≥100% | 100% |  | 10 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施设备返修率 | ≤5% | 0.5% |  | 10 | 8 | 餐厨设备搬运进场安装过程中对地砖产生刮碰（完成设备安装后进行修补）
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | 50年 | 50年 |  | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额 | 524.1万元 | 402.4万元 |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。