## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区A4-D开办经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 邹微 |  | 联系电话 |  |  | 55575070
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1040 | 940 | 831.3209 | 10 | 88.44% | 8.8438
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1040 | 940 | 831.3209 | 10 | 88.44% | 8.8438
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障行政办公区A4-D楼入驻单位办公家具、窗帘、地毯、导视系统、电器、厨房设备六项资产配置 |  |  |  | 按照配置标准，履行采购程序，为A4-D楼采购家具、窗帘、地毯、导视系统、电器、厨房设备等资产。资产已全部生产完成，进场安装就位，组织共同验收，质量、数量、环保等均符合采购文件要求，满足民主党派、工商联等入驻单位办公需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买资产数量 | ≥5255件 | 5255件 |  | 20 | 19
|  | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 经费支出及时性 | =100% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算总额 | =1040万 | 831.320911万 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 降低能源成本 | 定性良好 | 良好 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 资产利用率 | =100% | 100% |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 资产使用年限大于维修年限概率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8438 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。