## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区气体灭火系统气瓶检测项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 安全管理处
项目负责人 |  |  | 于成伟 |  | 联系电话 |  |  | 55575256
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1279.25 | 877 | 877 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1279.25 | 877 | 877 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 《中华人民共和国消防法》《洁净气体设计施工验收规范》《气瓶安全技术监察规程》等有关规定，IG541气瓶满5年、七氟丙烷气瓶满3年、驱动气瓶5年，应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次，确保完好有效。 |  |  |  | 按期完成3123具IG541气瓶、326具七氟丙烷气瓶、216具氮气驱动瓶的检测工作，保证所有气瓶符合《气瓶安全技术规程》要求，保证重要部位气灭自动防火装置牌良好工作状态。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检修IG541气瓶 | =3521 | =3123 |  | 10 | 9
|  | 数量指标 | 检修七氟丙烷气瓶 | =326 | =326 |  | 10 | 9
|  | 数量指标 | 检修氮气驱动瓶 | =293 | =216 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 设备交付使用进度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限：IG541气瓶 | ≧30年 | ≧30年 |  | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限：七氟丙烷气瓶 | ≧20年 | ≧20年 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 设备完好率 | ≧95% | 100% |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧95% | 100% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on I5: Lenovo: 实施单位应为： 北京市机关事务管理局（本级）

## 办公区消电检 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区消防设施和电气防火检测服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 于成伟 |  | 联系电话 |  |  | 55575256
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 263.49 | 263.49 | 230.2875 | 10 | 87.4% | 8.7399
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 263.49 | 263.49 | 230.2875 | 10 | 87.4% | 8.7399
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》要求，通过定期对行政办公区消防设施和电气设备进行安全检测，保证所有消防设施和电气设备处于良好工作状态 |  |  |  | 按照检测指标，完成了行政办公区消防设施和电气防火检测服务，发现和排除各类消防设施和电气防火共存在各类安全隐患279项，保证所有消防设施和电气设备处于良好工作状态
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 质量指标 | 变配电室 变压器 | =100% | =100% |  | 10 | 20
|  | 质量指标 | 高（低）压配电装置、低压配电箱（盘） | =30% | =100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统、机械防排烟系统、自动灭火系统 | =100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 检验进度 | =100% | =100% |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 检验准确率 | ≧95% | ≧95% |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意北 | ≧95% | ≧95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 108.7399 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: Lenovo: 请参照“年度绩效目标表”年度目标内容填列。
Note on D4: Lenovo: 项目名称应为： 行政办公区消防设施和电气防火检测服务
Note on G8: Lenovo: 全年执行金额有误，应为230.2875（万元），请核实并更正。
Note on H15: Lenovo: 绩效指标中：一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、分值均应与“年度绩效目标表”保持一致，请重新填写。
Note on I5: Lenovo: 实施单位应为： 北京市机关事务管理局（本级）

## 行政办公区消电检 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公区消防设施和电气防火检测服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 于成伟 |  | 联系电话 |  |  | 55575256
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 263.49 | 245.92 | 225.8208 | 10 | 91.83% | 9.1827
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 263.49 | 245.92 | 225.8208 | —— | 91.83% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》要求，通过定期对行政办公区消防设施和电气设备进行安全检测，保证所有消防设施和电气设备处于良好工作状态 |  |  |  | 按照检测指标，完成了行政办公区消防设施和电气防火检测服务，发现和排除各类消防设施和电气防火共存在各类安全隐患300项，保证所有消防设施和电气设备处于良好工作状态
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 质量指标 | 变配电室 变压器 | =100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高（低）压配电装置、低压配电箱（盘） | =30% | =100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统、机械防排烟系统、自动灭火系统 | =100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 检验进度 | =100% | =100% |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 检验准确率 | ≧95% | ≧95% |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意北 | ≧95% | ≧95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1827 | ——
Note on B13: Lenovo: 请参照“年度绩效目标表”年度目标内容填列。
Note on D4: Lenovo: 项目名称应为： 办公区消防设施和电气防火检测服务
Note on H15: Lenovo: 绩效指标中：一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、分值均应与“年度绩效目标表”保持一致，请重新填写。
Note on I5: Lenovo: Lenovo: 实施单位应为： 北京市机关事务管理局（本级）