## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区A区内部交通安全设施优化
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局 （本级）
项目负责人 |  |  | 马永平 |  | 联系电话 |  |  | 55575252
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60.04 | 60.04 | 60.0356 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.04 | 60.04 | 60.0356 | —— | 99.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保行政办公区内部交通运行安全、高效。 |  |  |  | 通过增加限速标识、增加减速设施、死角盲区增加安全设施、交通流线改造等措施，提升了行政办公区内部交通安全设施运行保障水平，消除了内部交通安全隐患，确保了干部职工出行顺畅平安。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 按照合同约定时限完成项目 | ≤3个月 | 按期完工 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | ≥90% | ≥90% |  | 20 | 15 | 车辆引导系统运行时间较长，系统需调试，指示灯、灯箱不时出现原件老化故障
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≤12月 | 达到预期 |  | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故率 | 下降 | 达到预期 |  | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | 达到预期 |  | 10 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 《60.04万元 | 60.035567万元 |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。