## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区会议室无纸化会议系统改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 刘津 |  | 联系电话 |  |  | 55575265
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 241.17 | 241.17 | 238.0928 | 10 | 98.72% | 9.8724
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 241.17 | 241.17 | 238.0928 | 10 | 98.72% | 9.8724
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步提升重要会议的信息化保障能力，市机关事务局会同市委办公厅、市委组织部对市委1号楼7001会议室实施无纸化会议系统改造，改造形成无纸化会议系统，可实现会议创建、会议管理、会议主持等管理功能，实现主页面展示、文件查看、电子表决等客户端职能。 |  |  |  | 根据会议室前期建设情况及会议系统现状，完成了本次升级改造。完成50台升降一体机、54台终端处理器、2台服务器、2台投影服务终端等硬件设备替换工作；开发无纸化会议系统管理平台、客户端及流媒体分发等配套软件；安装测试等技术服务。实现会议创建、会议管理、会议主持等管理功能，实现主页面展示、文件查看、电子表决等客户端职能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥100台 | 100台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% | 99% |  | 10 | 9.8 | 中期验收合格，等待大领导审阅。
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ＜1小时 | 1.5小时 |  | 10 | 7 | 现场无驻点人员，技术人员驱车至现场需1-2小时
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额控制 | ≤242万元 | 238.0928万元 |  | 20 | 20
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 实现对领导决策的支撑 | ＞5年 | 6年 |  | 10 | 8 | 使用期限仅为11个月
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ＞5年 | 6年 |  | 10 | 8 | 使用期限仅为11个月
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ＞98% | 100% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6724 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。