## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市政府会议楼报告厅显示系统改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 刘津 |  |  |  |  | 55575265
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 178.31 | 178.31 | 172.74 | 10 | 96.88% | 9.6876
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 178.31 | 178.31 | 172.74 | 10 | 96.88% | 9.6876
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 优化提升A2-2号楼报告厅信息化保障功能，满足市政府办公区各类会议、媒体播放等场景使用需求，安装液晶显示屏、LED控制器、光电转化器、配套装修电器工程等，满足视频会议、多媒体播放等使用需求。 |  |  |  | 液晶显示屏、LED控制器、光电转化器、墙体砌筑已全部完成，观感质量良好，功能齐全，符合建设要求，满足用户视频会议、多媒体播放功能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 屏幕数量 | 2个（套） | 2个（套） |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 产品合格率 | ≥95% | 92% |  | 20 | 19 | 施工期间部分装修抢工，后续已整改完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本经费 | ≤178.31万元 | 173.21万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现对会议保障的有效支撑 | ≥95% | 94% |  | 10 | 8 | 部分系统功能专业性较强，需厂家远程指导
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 5年 |  | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 90.6876 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。