## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区A4-D修缮改造尾款
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 张宏宇 |  | 联系电话 |  |  | 55575333
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 168.41 | 167.401 | 167.401 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 168.41 | 167.401 | 167.401 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保A4-D楼入驻单位正常办公。 |  |  |  | A4办公区楼宇功能提升改造项目于2023年12月15日分步组织实施，因临近年底施工，市政协委员述职与筹备市两会的会议活动较多，一定程度上影响了施工进度。但“对谈会议室、委员之家、文史苑、委员餐厅”等主要需求，要求施工单位加班加点抢补进度均如期完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施有效运转率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 项目按计划完工率 | ≥99.99% | 95% |  | 5 | 4.5 | 市政协委员述职与筹备市两会的会议活动较多，要求施工单位加班加点抢补进度均如期完工。
|  | 数量指标 | 竣工验收合格率 | ≥99.99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥5000平方米 | 5538平方米 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥2个 | 7个 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥50年 | 50年 |  | 20 | 17
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 | ≤168.41万元 | 167.40102万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤403.41万元 | 403.41万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 项目受益人数 | ≥1000人 | 超1000人 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。