## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境维护工作经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市机关事务管理局党校
项目负责人 |  |  | 刘洋 |  | 联系电话 |  |  | 61021188
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 119.6 | 119.6 | 119.5128 | 10 | 99.93% | 9.9927
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 119.6 | 119.6 | 119.5128 | —— | 99.93% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 生态环境维护工作包括，党校校园内部420余亩林地日常养护、防火安全、林区道路保洁等。按上级及地方政府要求，做好植被保护、水源涵养、森林防火等工作。 |  |  |  | 按预期目标全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 林地面积420亩。林区道路面积32400平方米。配置专职绿化人员7名，兼职消防人员4名。消防灭火设施>20处。安全提示报警器>10处。 | ≥420亩 | 420亩 |  | 20 | 20 | 消防灭火设施和安全提示报警器故障处理及时率未达到100%。
|  | 质量指标 | 林地日常养护、防火安全、林区道路保洁等。按上级及地方政府要求，做好植被保护、水源涵养、森林防火等工作，保质保量的完成好生态环境保护工作。 | ≥绿化率95% | 95% |  | 20 | 19
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工费、养护费、植物补植更换、灭火设施安全报警等费用 | ≤119.6万元 次/年 | 119.512798万元/年 |  | 20 | 18
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 绿化美化环境，净化空气，增加负离子含量，减少植被病虫害，涵养水源，防止森林火灾。 | ≥负离子指标 | 达到标准 |  | 20 | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≤95% | 95% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9927 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。