## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 石骆驼提升改造项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  | 联系电话 |  |  | 18600078881
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 584 | 377.8903 | 10 | 64.71% | 6.4707
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 584 | 377.8903 | 10 | 64.71% | 6.4707
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 密云石骆驼园区（原党校办公区）部分建筑立面、制冷供暖系统及室外木栈道以及凉亭均存在安全隐患，为确保安全，完成接待任务，需要进行维护（修）。 |  |  |  | 通过项目实施，完成了北京宽沟会议中心密云石骆驼园区内各项修复、改造工作，为保障园区内正常工作开展提供良好环境条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水源热泵系统改造及室外加固改造 | ≥584项 | 完成 |  | 20 | 19
|  | 质量指标 | 达到工程质量验收标准 | ≥1项 | 验收后达到合格 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 节约成本完成改造 | ≤584项 | 控制在了384万内 |  | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度达到100% | 定性 | 服务对象非常满意 |  | 30 | 24 | 服务满意度未能达到100%，今后加强管理，进一步提升服务对象满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.4707 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。