## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 一号院配套用房屋面及其热力管线改造专项工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  | 联系电话 |  |  | 18600078881
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对配套工程的改造，解决屋面漏雨和管道跑水现象，营造一个舒适的接待经营环境，全面做好服务保障工作。 |  |  |  | 通过项目实施，按要求完成了房屋修缮等工作，为保障会议、培训等工作的开展提供了良好环境条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对温泉中心屋面瓦更换修补及屋面防水2600平米，玻璃采光顶维修500平米，二号院室内管线更换3800米，已达到不漏雨不跑水的标准。 | ≧1所 | 完成 |  | 20 | 18
|  | 质量指标 | 达到工程质量验收标准 | ≧1% | 验收后达到合格 |  | 20 | 19
|  | 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | ≧1% | 已按合同约定完成 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数不超预算批复数 | ≦1% | 控制在了390万内 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高建筑的质量，达到入住的舒适要求，以确保宽沟会议中心各项接待与经营工作的顺利进行。 | ≧1% | 已达到效果 |  | 20 | 16
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到90% | ≧1% | 服务对象满意度达90% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。