## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 四合院古建及防水修缮专项工程
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  | 实施单位 |  |  | 北京宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  | 联系电话 |  |  | 18600078881
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 389 | 389 | 389 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 389 | 389 | 389 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心部分四合院屋面出现瓦损坏及防水层老化现象造成屋面漏雨，客房内顶棚发霉、壁纸开裂、地毯产生霉变味道，严重影响领导及宾客入住，为改善夏季漏雨问题需对屋面漏雨现象进行处理。外立面及木作都出现掉漆腐烂现象，严重影响美观，为达到经营接待的要求急需维修。 |  |  |  | 通过这次改造消除了安全隐患，给来中心领导和宾客营造了一个安全舒适的居住环境，得到了宾客的一致好评。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 屋面瓦维修及部分更换面积3000平米，屋面防水3000平米，古建维护3000平米。 | ≧1座 | 全部完成 |  | 20 | 18
|  | 质量指标 | 符合工程技术验收标准，符合甲方验收标准。 | ≧1% | 达到合格标准 |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | ≧1% | 已按合同约定完工 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数不超批复数 | ≤1% | 实际控制在预算成本内 |  | 10 | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高会议中心住宿环境，达到领导及宾客满意 | ≧1% | ≧1 |  | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90% | ≧1% | 服务对象满意度达90% |  | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。