## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 市机关事务局第二幼儿园专用设备购置经费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 市机关事务局第二幼儿园
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.17 |  | 8.1694 | 8.1694 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.17 |  | 8.1694 | 8.1694 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 更新教育教学设备，保证保教工作顺利开展 |  |  |  |  | 1.本年度根据目前安全形势，为保证幼儿在园安全，调整更新园内设备，确保幼儿在园身心健康、在园安全，逐步改善办园条件，并为幼儿创造良好、温馨的学习条件； 2.购置食堂设备，确保幼儿园后勤工作高质量、高质量开展，保证幼儿园工作有序良好进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  | ≤8.17万元 |  | 8.1694万元 |  | 20 | 20 | ──
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ＝10台 |  | 2台 |  | 30 | 18 | 实际设备需求变化；后续年度加强前期摸底调研
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 5 | 5 | ──
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前完成 |  | ≤12月 |  | 2025-12-20 |  | 5 | 5 | ──
绩效 指标 （续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 为幼儿创造良好的学习生活环境，保证教学活动有序开展 |  | 优 |  | 优，通过购置日常办公设备，提升了教学环境，保证了教学活动有序开展 |  | 20 | 19 | 采购设备设施到位时间较晚，项目效益有待进一步发挥；后续年度持续关注项目实施计划性及效益的发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87 | ——