## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 各办公区后勤服务保障
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2588.87 |  | 2565.58 | 2562.94 | 10 |  | 99.9% |  | 9.9897
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2588.87 |  | 2565.58 | 2562.94 | —— |  | 99.9% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年通过对六里桥办公区、南礼士路办公区、台基厂大街办公区3个办公区开展餐饮、安保、变配电室运维、物业服务等后勤服务保障工作，保障全年正常供餐，确保食品安全及服务质量；强化外来人员车辆管理，供电设备安全可靠运行，确保后勤服务保障符合行政办公区物业服务标准化要求，为各办公区正常业务工作的开展提供支撑。 |  |  |  |  | 为六里桥办公区、南礼士路办公区、台基厂大街办公区提供后勤服务保障，其中六里桥办公区完成了餐饮、安保、变配电室运维。南礼士路办公区完成餐饮、物业服务保障工作。台基厂大街办公区完成了餐饮、安保、物业服务。通过上述工作，全面保障各办公区域工作人员的日常餐饮需求，确保餐食供应安全、准时、多样化，同步有序开展办公区域的环境保洁、设施设备巡检维护、安全隐患排查治理等物业管理工作，从后勤服务与环境保障双维度构建稳定运行基础，有效支撑各办公区日常业务的高效开展与有序运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤2588.87万元 |  | 2562.94万元 |  | 20 | 20 | ──
绩效 指标 （续） | 产出指标 | 数量指标 | 提供餐饮服务人员数量 |  | 180名 |  | 199名 |  | 5 | 5 | ──
|  |  | 维保变配电室数量 |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 2 | 2 | ──
|  |  | 提供运维服务人员数量 |  | ≥1个 |  | 9名 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 提供物业服务人员数量 |  | 24名 |  | 24名 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 提供安保服务人员数量 |  | 115名 |  | 122名 |  | 4 | 4 | ──
|  | 质量指标 | 服务商资质水平符合要求，能够满足办公区管理需求 |  | 优 |  | 优（符合要求，能够满足办公区管理需求） |  | 3 | 3 | ──
|  |  | 服务保障人员持证上岗率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3 | ──
|  |  | 安全事故发生率 |  | 0% |  | 0% |  | 3 | 3 | ──
|  | 时效指标 | 完成资金支付时间 |  | ≤12月 |  | 2025-12-31 |  | 3 | 3 | ──
|  |  | 提供服务保障及时率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3 | ──
|  |  | 处理突发事件及时性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3 | ──
|  |  | 完成物业标准化检查时间 |  | ≤12月 |  | 2025-12-06 |  | 3 | 3 | ──
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保供电设备安全可靠运行 |  | 优 |  | 优（全年实现供电设备365天无故障运行） |  | 5 | 5 | ──
|  |  | 保障全年正常供餐，确保食品安全及服务质量，卫生保障、突发事件应对、人员管理与培训等符合相关要求 |  | 优 |  | 优（全年实现供电设备365天无故障运行） |  | 5 | 4 | 预期效益已按计划达成，还需持续跟进长期效能的实际落地成效，定期收集数据并评估其稳定性与可持续性
|  |  | 保障办公区物业环境，消除安全隐患，提供办公区的物业保障 |  | 优 |  | 优（强化办公区物业环境保障，全面排查并消除安全隐患，全力保障办公场景的安全性与舒适性） |  | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 为办公区正常业务工作的开展提供支撑 |  | 优 |  | 优（通过开展餐饮、物业、安保及运维等后勤保障工作，为各办公区正常业务工作的开展提供有效支撑） |  | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区人员满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 | 10 | ──
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9897