## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 六里桥办公区6、9号门门前广场维修提升
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 321.46 | 321.46 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 321.46 | 321.46 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 六里桥办公区管理处6、9号门门前广场维修提升项目，是为配合做好北京市政务服务中心的整体改造提升工作。 |  |  |  |  | 于2024年12月2日完成6、9号门门前广场维修提升工作，改造内容包括地下空洞处理、沥青道路翻新及铺设、地砖拆除更换及利旧重铺等，高效配合完成北京市政务服务中心整体改造提升，为参观、调研等活动提供良好的基础环境，满足入驻单位相关业务及办公需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤321.457522万元 |  | 321.457522万元 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 取费标准 |  | ≤25.5646万元 |  | 24.66万元 |  | 4 | 4 | ──
| 产出指标 | 数量指标 | 6号门门前广场地砖拆除、新铺沥青道路 |  | ≥400平方米 |  | 400平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 6号门门前广场地下空洞处理 |  | ≥400平方米 |  | 400平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 9号门门前广场拆除旧砖、新铺10cm地砖 |  | ≥1859平方米 |  | 1859平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 9号门门前广场地下空洞处理 |  | ≥130平方米 |  | 130平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 东南出入口地砖利旧重铺 |  | ≥340平方米 |  | 340平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 6号门门前广场地砖利旧更换 |  | ≥160平方米 |  | 160平方米 |  | 4 | 4 | ──
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 6号门门前广场沥青路面翻新 |  | ≥2100平方米 |  | 2100平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 东侧步道砖利旧重铺 |  | ≥300平方米 |  | 300平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 东南出入口衔接市政道路处新铺沥青道路 |  | ≥15平方米 |  | 15平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 修缮、改造工程数量 |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 西坡道出入口地砖利旧重铺 |  | ≥50平方米 |  | 50平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  |  | 9号门门前广场衔接市政道路处新铺沥青道路 |  | ≥250平方米 |  | 250平方米 |  | 4 | 4 | ──
|  | 质量指标 | 设施有效运转率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 3 | 3 | ──
|  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 3 | 3 | ──
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥100% |  | 80% |  | 4 | 2.4 | 因实际改造内容较原计划有所增加，工期延迟，未能按合同约定时间竣工；后续年度合理预估改造内容，严格把控时间节点
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥4000人 |  | 4112人 |  | 9 | 9 | ──
|  |  | 满足办公需求程度 |  | 优 |  | 优（满足接诉即办改革论坛举办所需条件，为参观、调研等活动提供支撑，有效满足入驻单位相关业务办公需求） |  | 5 | 4 | 在支撑参观调研活动等方面的效益缺少数据支撑；后续充分挖掘项目效益
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥10年 |  | 10年 |  | 6 | 6 | ──
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 4 | 4 | ──
总分 | [8 empty] | 100 | 97.4 | ──